RESOLUCION
N° 481 /90

EXPEDIENTE N° 1630/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.542

Buenos Aires, 23 de julio de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones y
Considerando:

Que en la ejecución de la obra pública

de construcción del inmueble asiento de los Tribunales
Federales de Viedma, la Prosecretaría de Arquitectura
dispuso el congelamiento de las certificaciones, ante la
disminución del ritmo de inversión de la obra y pese al
pedido de prórroga del plazo de obra, formulado por la
contratista,-

Que al producirse una alteración en la

curva de inversión de la obra en ejecución, no puede pre-
tenderse que la contratista se someta a un ritmo de obra
de imposible cumplimiento. Frente a la alteración y ante
la voluntad del comitente de continuar con el contrato,
debe aprobarse un nuevo Plan de Trabajos (ver "Contrato
de Obra Pública" - Tomo 2 - Rodolfo C. Barra - páginas
791-857 - edición 1986).-

Que a fin de no dañar innecesariamente

la situación económica del contratista no debe disponer-
se el congelamiento de las certificaciones, si se ha so-
licitado, fundadamente, una prórroga del plazo secuen-
cial de la obra y la Administración no se ha pronunciado
al respecto (obra citada).-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Hacer saber a la Prosecretaría de
Arquitectura que antes de disponer el congelamiento de
certificaciones o la aplicación de multas en los contra-
tos de obra pública, deben elevarse las actuaciones a es-
ta Corte Suprema para la aprobación pertinente.-

2o)  Regístrese  y hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios, a la Subdirección de Arquitec-
tura y a la Comisión Ley 12,910 y resérvense las actua-
ciones en Secretaría para la continuación del trámite.-