RESOLUCION Nº 103/84 S.S.A

Ref.Nº 79 del Expte. Nº 1999/74

Buenos Aires,  12  de julio de 1984.-
Visto el presente expediente N°S-1999/74 Ref.
N. 79 correspondiente al Nº 356.468/84 del registro de la

Subsecretaría de Administración y al Nº 0094 0/84 del regis-
tro del Departamento de Arquitectura, caratulado "Tribuna-
les Federales de Córdoba-Construcción edificio -Contrato //
Benito Roggio e Hijos S.A.-Actualización e intereses por /
mora en el pago de certificados.-' y
Considerando:

Que la firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. solici-
ta por estas actuaciones el pago de la suma de $a. ///////
6,303.871,94.-, en concepto de actualización e intereses /
por mora en el pago del saldo del certificado N° 42 de Di-
ferencia de Costos y teniendo en cuenta lo manifestado a
fs. 5/6 por el Departamento de Arquitectura y a fs. 8 por
el Departamento Administrativo (División Técnica de la Sub-
secretaría de Administración) y lo dispuesto por Acordada
Nº 44/83,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra
ción a liquidar y abonar a la firma "BENITO ROGGIO E HIJOS
S.A." la suma de PESOS ARGENTINOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($a. 6.303.871,94.-), en concepto de actualización
e intereses por mora en el pago del saldo del certificado
N° 42 de Diferencia de Costos, referido a la obra "Tribuna-
les Federales de Córdoba".-

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan
de Trabajos Públicos (Córdoba). (1-05-004-4-42-4210-58-01) /
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1984.-

3o) Regístrese, hágase saber y devuélvase a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-

b.m