RESOLUCION Nº1050/94                                    EXPEDIENTE Nº 2489/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.873

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones y,
Considerando:

Que a fs. 210/214 el arquitecto Jor-
ge Rafael López León ha formulado nuevas peticiones como
consecuencia de lo dispuesto por la resolución n° 344/92;

Que el reclamo reiterado se refiere

a defectos en la liquidación de intereses por pago de
certificados de obra en mora, exclusivamente;

Que tal supuesto no responde a la

previsión contemplada en el art. 65 del pliego base de
la relación que unió a las partes pues -tal como se ex-
presó en la resolución 286/91 del Consejo de Administra-
ción y resolución 658/91 S. de A. (fs. 155 y 156/7, res-
pectivamente) la posibilidad de las partes contratantes
de realizar reclamaciones recíprocas hasta la extensión
del certificado final de cierre de cuentas, es relativa
a las prestaciones esenciales, que dependen del avance
de la obra, pero no comprende los reclamos por defectos
en la liquidación de accesorios, los que debieron ser
formulados oportunamente;

Que, en consecuencia, es irrelevante

la disconformidad expresada por el recurrente en oportu-
nidad de suscribir la liquidación final, con fecha 16 de
noviembre de 1989 (fs, 1/2 del expediente n° 804.045/89);

Que el estudio de las constancias

del expediente n° 459.102/69 y de la totalidad de las /
actuaciones invocadas por el recurrente y pertinentes pa-
ra la solución del conflicto, permite concluir que res-

pecto de la liquidación nº 2042/85 -correspondiente a
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

los cerficados n° 7 y n° 8- abonada el 3 de mayo de 1985,
fue oportuno el explícito reclamo por capitalización men-
sual, de intereses que formuló el contratista en la nota
presentada con fecha 6 de mayo de 1985 (fs. 11/13), situa-
ción que habilita a revisar la integridad del pago, que
no tiene -en el caso- efectos concelatorios;

Que al respecto,  la aplicación del

art. 48 de la ley 13.064 (redacción conforme al art. 8 de
la ley 21.392), según el cual en caso de mora en los pa-
gos el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a
la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para
sus operaciones de descuento sobre certificados de obra,
conlleva la capitalización mensual de intereses por mora
en el pago, tal como ha sido reconocido por el Tribunal
de Cuentas de la Nación en el dictamen que en copia obra
a fs, 4/5 de estas actuaciones;

Que en tales condiciones, corresponde

hacer lugar al reclamo del recurrente respecto de la li-
quidación Nº 2042/85;

Que, por el contrario, resulta inadmi-
sible su pretensión de revisar liquidaciones no observa-
das oportunamente, cuyos pagos tuvieron efectos canee-
latorios.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Dejar sin efecto la resolución
n° 344/92.

2o) Hacer lugar parcialmente a la pe-
tición interpuesta por el arquitecto Jorge Rafael López
León y revocar la resolución S. de A. nº 658 del 9 de ma-
yo de 1991, exclusivamente en cuanto se admite la revi-
sión de la liquidación n° 2042/85.

3o) Declarar procedente la capitali-
zación mensual de los intereses por mora en el pago de
la liquidación n° 2042/85 (certificado n° 7 de obra y
certificado n° 8 de diferencia de costos de jornales y

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº1050/94                                    EXPEDIENTE Nº 2489/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

materiales), correspondiente a la obra "Juzgado Nacional
en lo Comercial n° 26, Callao 635, licitación pública n°
138/83".-

4º) Regístrese, Notifíquese al recu-
rrente por Ujiería y remítanse las actuaciones a la Sub-
secretaría de Administración a efectos de que, mediante
la intervención de jos organismos pertinentes, se proce-
da a la reformulación de los cálculos conforme a lo re-
suelto y a la liquidación y pago de la diferencia resul-
tante. Oportunamente, desglósense los expedientes acumu-
lados y devuélvanse a su anterior estado.-