RESOLUCIÓN                                        EXPEDIENTE N° 1.296/93

N° 2517/96                                          ADMINISTRACIÓN GENERAL

1638

Buenos Aires,11 de diciembre de 1996.

Vistas   las   presentes   actuaciones

relacionadas con el contrato de obra pública de construcción del
edificio sede de los Tribunales Federales de la ciudad de Viedma
(Provincia de Rio Negro); y

CONSIDERANDO:

Que  la  ex  Dirección  General  de

Arquitectura y Servicios ha sometido a consideración la
aprobación de modificaciones de obra, reclamos de adicionales
presentados por la firma contratista "Aión S.A.", las recepciones
provisional y definitiva y el certificado de liquidación final
correspondiente a la obra precedentemente mencionada;

Que  conforme  al  orden     que  se  ha

establecido para el tratamiento de las cuestiones    involucradas

serán consideradas en los siguientes apartados, sin   perjuicio de
la interrelación de algunas de ellas entre sí.

I.- Modificaciones de obra

Que   esta   cuestión   originó   las

actuaciones que corren por el expediente n° 366/91 a través del

cual se tramitan la totalidad de los adicionales y economías de
obra practicados al presupuesto contractual y que fueran presenta-
das para su reconocimiento por la contratista. De éstas resulta
que dicha firma ha presentado distintos balances económicos
relacionados con las modificaciones de obra introducidas por las
sucesivas direcciones técnicas de la obra, las que impartieron
las respectivas órdenes de servicio;

Que de las tratativas que da cuenta el

informe de la dirección de obra de fs. 228/229, corroborado en
los antecedentes, surge que la ex Prosecretaría de Arquitectura
ha efectuado observaciones a los balances económicos de la contra-
tista, mereciendo en algunos casos rectificaciones de ésta, la
que -no obstante- ha suscripto en disconformidad el ultimo de
ellos, formulado por la dependencia técnica (fs. 204/223);

Que los fundamentos que manifiestan el

reparo de la contratista obran en su nota de fecha 11 de marzo de
1992 (expte. 141/92, fs. 51/53} en la que refiere a anteriores
óbices técnicos que planteara -que al igual que lo que expone en
dicha presentación- han sido rebatidos y, según el caso,
aclarados por los especialistas de la ex Prosecretaría de
Arquitectura en los informes de fs. 302/305 y 359/362 del expte.
366/91;

Que la dirección de obra ha señalado

que las distintas variantes de obra realizadas durante el desa-
rrollo de los trabajos hallan su origen en causas de variada
índole, comprendiendo la supresión de rubros de equipamiento y
mobiliario que por razones económicas dispuso la resolución n°
141/91; la inclusión de tareas motivadas por omisiones de tipo

proyectual relacionadas con la seguridad de los usuarios y
terceros, y con la operatividad y/o mejor aprovechamiento de las
instalaciones complementarias (expte. 1.296/92, fs. 164/166);

Que en el mismo informe dicho fun-
cionario ha destacado que los trabajos mencionados no se encuen-
tran discriminados en el presupuesto contractual; que fueron or-
denados mediante órdenes de servicio y ejecutados por la contra-
tista sin objeciones, y que con posterioridad -al presentar ésta
los análisis de precios- ha resultado imposible aunar criterios
respecto de los montos que cotizara para cada uno de los rubros,
lo que diera lugar a dilaciones de la gestión que se extendió
hasta la terminación de los trabajos;

Que en el  antecedente anteriormente

citado consta el detalle de las modificaciones de obra ejecutadas
y la explicación pormenorizada de las razones de orden técnico,
funcional y/o económico a que obedecieran, aclarándose a modo de
síntesis que todos los trabajos adicionales ejecutados han sido
implementados con la pertinente intervención de cada uno de los
asesores de las especialidades, quienes en forma conjunta con la
inspección y dirección de la obra supervisaron y controlaron las
tareas como así también los materiales e insumos utilizados (fs.
199/210);

Que  por  su  lado,  la  ex  Dirección

General de Arquitectura y Servicios ha compartido a fs. 211/212
dicho informe, expresando que las variantes en cuestión poseen
una inobjetable racionabilidad técnica, Por otra parte, la direc-
ción de obra, ha informado que los plazos de ejecución de los
trabajos  adicionales  se  hallan  incluidos  en  el  plazo

contractualmente previsto para la terminación de la obra, por
cuya razón no han incidido en este ultimo ((fs. 171/173;

Que la ex Comisión Liquidadora Ley

12.910 ha tomado la intervención que le compete en relación con
la aplicación del régimen de variaciones de costos contractual,
en conformidad con lo dispuesto por la Ley 23.928 y sus normas
reglamentarias (fs. 119/124).

II.-  Reducción  de  superficie  del
edificio por corrimiento del eje medianero

Que  el  referido  balance  económico

incorpora -como economía de obra- la reducción de superficie del
edificio originada en que la construcción se ha erigido separada
de los ejes medianeros, en oposición al que fuera el diseño de
proyecto, observación que da inicio a las actuaciones del expe-
diente nº 804.782/92 del registro de la ex Prosecretaría de Arqui-
tectura;

Que la contratista de la obra en su

presentación del día 31 de enero de 1992 (expte. 366/91, fs. 183/
185), ha cuestionado tal economía alegando que en su propuesta
habría tenido en cuenta los datos del estudio de suelos que
integró las bases y condiciones de la licitación, de modo que
-según afirma- habría contemplado en aquélla el corrimiento del
muro pantalla en la forma ejecutada en obra. Asimismo, invoca la
existencia de las que constituirían circunstancias materiales
imprevistas «avance de cimientos de fundaciones de inmuebles
vecinos- que habrían impedido el acercamiento del muro pantalla a
la medianera;

Que los fundamentos, de la posición que

sostiene la contratista no son atendibles por cuanto, en primer
lugar, la supuesta previsión en su propuesta de la forma en que
se construyeron las fundaciones de la obra comporta admitir el
apartamiento de su oferta de las bases y condiciones de la
licitación, que estableció la inadmisibilidad de ningún tipo de
variante respecto de la tecnología a emplear en la resolución de
muros pantallas y fundaciones (especificaciones para la ejecución
de muros pantallas de hormigón armado y fundaciones). Por lo
demás, el argumento queda desvirtuado por el informe de fs. 9/11
-expte. 804.782- que destaca que el tabique de fundación se
separó de los ejes medianeros por razones constructivas que
surgieron luego de iniciados los trabajos de la obra,
principalmente, por el tipo de maquinaria que utilizó la empresa
constructora para realizar este tipo de tarea;

Que a la ves, las razones construc-
tivas que se detallan en el informe aludido tampoco autorizan a
concluir en un criterio conteste con el de la firma constructora,
pues el asesor estructural de la ex Prosecretaría de Arquitectura
-autor del respectivo proyecto- ha informado a fs. 36/37 -expte.
804.782- que el proyecto original era realizable sin variantes ni
modificaciones con sólo respetar la documentación contractual,
cuyas características precisa, abundando en aclaraciones que
indican la bondad del método constructivo elegido contractual-
mente y cuyo apartamiento no justifica, por aunar -según sus
términos- rapidez de ejecución y completa seguridad (riesgos
nulos);

Que el mismo especialista resalta que
las especificaciones técnicas estipulaban el equipo específico y

apropiado que debía emplearse, de modo que todo muro pantalla

quedara adosado al muro medianero existente; precisa que se trata
de equipo comunmente adoptado en plaza para este tipo de
emprendimientos y disponible en el país por vía de alquiler o
eventual compra;

Que, asimismo, la dirección de obra

advierte que el apartamiento contractual de que se trata dio como
resultado una disminución real de la superficie del inmueble -cu-
ya cantidad determina-, por cuyo motivo propicia la respectiva
economía de obra que reduciría el presupuesto contractual en
aquellos ítems afectados por la merma de superficie, y según acla-
ra, sin tener en cuenta el perjuicio económico que significa dis-
poner de menor superficie útil en el edificio y el desperdicio de
pérdida de terreno (informe de fs. 49/51 -expte. 604.782-);

Que de lo expuesto resulta que, no

hallándose fundada técnicamente la variante de obra comentada, no
procede aprobar la modificación de obra consumada, sin perjuicio
de los descuentos a que ha lugar en la certificación final de los
trabajos por haberse emitido certificación en exceso, desajustada
de las reales condiciones de ejecución, conforme se desprende del
informe del área de asesoramiento técnico de la ex Dirección
General de Arquitectura y Servicias (expte. 1.296/93, fs. 81/84).

III.-  Reclamo  de  reconocimiento  de

mayor volumen de hormigón en la construcción de la losa de sub-
presión

Que entre los adicionales de obra cuyo

reconocimiento pretende la empresa contratista corresponde consi-
derar de modo particular el relacionado con la construcción de la

losa de subpresión, cuyo mayor volumen de hormigón reclama
mediante su presentación de fecha 29 de noviembre de 1991 que

compone los folios 2/5 del expte. 721.080/92 del registro de la
ex Dirección General de Arquitectura y Servicios;

Que de Xa secuencia de los hechos que

relata la contraparte surge que la dirección de obra, con la
intervención del especialista en la materia, le respondió
negativamente a su propuesta de ejecutar la losa de subpresión
con los datos que -según expresa- habría obtenido. Ello empero, y
según continúa manifestando, decidió igualmente recalcular la
losa en cuestión originando con ello el diseño estructural que
detalla el plano respectivo -que fuera aprobado- para luego ser
materializado en obra durante los meses de abril, mayo y junio de
1988;

Que en la misma presentación la contra-
tista también se refiere a su nota de fecha 16 de diciembre de
19 88, por medio de la cual y con motivo de la modificación que
realizara, solicitó una prórroga del plazo de la obra, petición a
la que no se le dio curso por cuanto los datos que suministraban
las mediciones en obra corroboraban que la estructura ejecutada
era innecesaria- Por estas razones, sostiene haber asumido tempo-
rariamente los perjuicios que su exclusiva decisión le habría
ocasionado hasta tanto pudiera demostrar lo contrario, lo que -a
su entender- se verificaría en la medición técnica practicada a
la fecha del reclamo. Ha justipreciado el presente reclamo en la
suma de Pesos Ciento veintisiete mil trescientos noventa y cinco
con ochenta y cuatro centavos ($ 127.395,84);

Que, preliminarmente, cuadra recordar

que en la nota de fecha 16 de diciembre de 1988 -anteriormente
aludida-, suscripta por el representante técnico de la empresa,
éste puso de resalto la decisión empreaaria de renunciar a todo
reclamo de adicional de obra respecto de la construcción de la
losa de subpresión, limitando la petición a la ampliación del
plazo de la obra, pretensión también expresada en nota
antecedente de fecha 16 de septiembre de 1988;

Que el informe del asesor estructural

de la ex Prosecretaría de Arquitectura, obrante a fs. 53, destaca
que la documentación licitaría preveía la ejecución de una losa
de subpresión cuyas funciones vincula con los muros pantallas em-
pleados para las fundaciones que -en el caso- componían elementos
estructurales de un único sistema. El mismo profesional indica el
elevado costo que representa la decisión de la firma "Aión S.A."
de configurar una estructura diferente, en comparación con la es-
tablecida en la documentación licitaría, e ilustra acerca de la
existencia de otras técnicas constructivas que a igualdad de re-
sultados ofrecen economías considerables;

Que el informe de que se trata, así

como el obrante a fs. 358 del expte. 366/91, instruyen que
determinados funcionarios -entre ellos el director de la obra-
aprobaron el plano respectivo no obstante los óbices técnicos y
económicos reseñados, atendiendo a la manifestación de la
renuncia expuesta por el representante técnico de la contratista,
sin que se impartiera la correspondiente orden de ejecución,
aspecto que corrobora el informe de fs. 359/362 (expte. 366/91);

Que de lo expuesto se desprende que
durante la ejecución de la obra en la etapa señalada surgieron

discrepancias, materialmente de interpretación técnica, que
hallan regulación en el capítulo quinto del pliego tipo de bases
y condiciones que rige la contratación, cuyo artículo 33 -en
consonancia con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 13.064-
estipula que el contratista deberá comunicar a la repartición
cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el
curso de la obra antes de iniciar el trabajo;

Que,  a la vez,  el artículo 35 del

pliego citado dispone que si en la interpretación del contrato
bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas
por la repartición, cuyas decisiones serán definitivas respecto a
la calidad de los materiales, la solides y eficiente ejecución y
a la interpretación de las normas de mensura. Por consiguiente,
dicho artículo define el funcionario u órgano competente a que se
refiere el artículo 26 de la Ley 13.064, fijando sus atribucio-
nes, y en tanto el artículo 2do. de las cláusulas generales de la
licitación establece que, a los efectos de la aplicación del
pliego tipo de bases y condiciones y todo otro documento contrac-
tual de la obra, "repartición" es la ex Secretaría de Superin-
tendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corres-
ponde destacar que su intervención a los fines contractuales aquí
tratados no se comprueba en las presentes actuaciones;

Que  ello  establecido,  así  como  el

representante técnico de la firma contratista ejerce su
encomienda sin comprometer la voluntad del administrado
constructor en cuestiones ajenas a las de su representación,
salvo estipulación en contrarío, del mismo modo los funcionarios
del comitente a cargo de la superintendencia sobre los trabajos

tienen por misión fundamental la vigilancia y contralor de la

obra, por cuya razón el contratista sólo se debe conformar con
las modificaciones que le fueran ordenadas por ellos, en tanto
sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato y no
puede por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno, sino
con estricta sujeción al contrato (artículos 29 y 31 de la Ley
13.064;

Que  es  en  orden  a  las  referidas

razones que el pliego tipo de bases y condiciones establece como
principio que se considerará que toda orden de servicio está com-
prendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no
importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, haciendo excepción cuando en ella se hiciera ma-
nifestación explícita de lo contrario (articulo 38), recaudo
omiso en el caso al igual que el de la tempestiva reclamación que
-en su caso» debió interponer la contratista ante la autoridad
competente en virtud de la desestimación técnica que se diera a
su petición;

Que sin perjuicio de lo expuesto, aún

cuando se entendiera que ai aprobarse un plano previo a la ejecu-
ción de los trabajos se habría emitido un acto con incompetencia
en razón del grado, el conocimiento del vicio que no desconoce la
contratista y consistente en la impertinencia por razones
técnicas de la modificación -que oportunamente se le manifestara-
torna a aquél desprovisto de la finalidad que lo debió inspirar,
toda vez que fue otorgado en mira de una manifestada renuncia de
derechos y no por la indispensable conveniencia
técnica-económica, méritos que hubieran justificado el acto, su

causa y objeto, y el eventual saneamiento de aquél por el vicio
en la competencia ponderado;

Que  además,  en  tanto  los  informes

técnicos precisan la existencia de otras técnicas constructivas
más favorables, de iguales resultados y más económicas, la modi-
ficación de obra ejecutada no ha sido conveniente, no compro-
bándose -por otra parte- su carácter de indispensable, al que se
opone la larga espera (tres años y medio según la contratista)
que habría tenido que tolerar para obtener los resultados que
sostiene, máxime cuando las mediciones realizadas en el período
de la ejecución de la obra tampoco le son favorables (expte.
721.090/92, fs. 11/13);

Que por ende y desde que la contra-
tista no ha presentado orden escrita válida en los términos de
los artículos 29 y 31 de la Ley 13.064, el presente reclamo
tendiente al reconocimiento del mayor volumen de hormigón en la
ejecución de la losa de subpresión no prosperará.

IV. -    Recepción    provisional_____y

definitiva de la obra

Que la contratista ha controvertido Xa

fecha en que se procediera a la entrega y recepción provisional
de la obra pues a través de distintas notas ha imputado demora o
dilación en la formalización del acto respectivo, según resulta
de las constancias de los expedientes 804.747/ 91 y 805.129/93
del registro de la ex Prosecretaría de Arquitectura y 3.595/91 de
la ex Secretaria de Superintendencia Administrativa;

Que al respecto corresponde destacar

que al vencimiento del plazo contractual y prórrogas acordadas
(29 de septiembre de 1991), se labró entre las partes el acta de
constatación del estado de avance de la obra en la que se de-
terminó una incidencia porcentual del 99,51% en relación al monto
del precio del contrato (expte. 804,747/91, fs. 1/3);

Que en el día 4 de diciembre de 19 91

se formalizó el acta de recepción provisional de la obra, deján-
dose constancia que ésta comprendía el 100% del monto contratado
y adicionales aprobados y en trámite de aprobación; que la fecha
efectiva de terminación de los trabajos era el día de la fecha,
pero que la tenencia de la obra y consecuente responsabilidad
continuaba a cargo de la empresa "Aión S.A." hasta que se
concluyera con los trabajos observados -detallados en el acta de
compromiso anexa- que se comprometió a realizar en el plazo de
quince días corridos (expte. 3.595/ 91, fs. 7/11). Al término de
este último se suscribió entre las partes una nueva acta de
constatación (expte. 804.747/91, fs. 41) descriptiva de las
tareas pendientes o incompletas a la fecha de su celebración (19
de diciembre de 1991);

Que en tanto el representante técnico

de la contratista ha signado con reservas la documentación prece-
dentemente indicada, éstas han sido fundadas por la contratista
mediante notas de los días 10 y 17 de diciembre de 1991. Así
afirma que la obra era de recibo a la fecha contractualmente
prevista y discrepa con los reparos de índole técnica que
asentara la inspección y dirección de la obra. Sostiene que las
tareas que realizara a partir del 29 de septiembre del año 1991

eran de mantenimiento y componían pequeños arreglos que -en su
criterio- son los que habitualmente se cumplen luego de Xa
recepción provisional y durante el período de garantía (ver
expte. 804.747/91, fs. 47/55);

Que es oportuno recordar que la propia

co-contratante hizo saber a la dependencia técnica en modo feha-
ciente de la conclusión el día 21 de febrero de 1992 de las
tareas faltantes indicadas en la última acta de constatación y
que en su momento disconformara (expte. 804.747/91, fs. 43);

Que   en   cuanto   a   los   agravios

vinculados a la escasa relevancia de ios trabajos faltantes que
sostiene la firma contratista no son éstos atendibles, pues por
mínima que pudiera ser su incidencia porcentual o entidad, a te-
nor del informe de fs. 58/61 (expte. 804.747/91), los rubros
comprometidos limitaban la plena disponibilidad y habilitación al
uso público del inmueble en condiciones de seguridad, salubridad
y confort ambiental acorde con el destino asignado, aspecto que
corrobora el acta de entrega del edificio al Juzgado Federal del
asiento (ver fs. 41) en la misma fecha de la última acta de
constatación -19 de diciembre de 1991-;

Que  por  consiguiente,  corresponde

atenerse a la fecha precedentemente indicada como la de efectiva
terminación de la obra con arreglo al contrato, sin perjuicio de
las salvedades que comportan los apartados II y III de la
presente resolución. Por ello mismo, no prosperará el reclamo de
gastos de mantenimiento e improductivos cuyo reconocimiento
también ha peticionado la firma "Alón S.A." en su nota de fecha
29 de noviembre de 1991 por la alegada dilación en la recepción
de la obra y que tasa a dicha fecha en el importe de Pesos

Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y nueve con doce
centavos ($ 49.739,12) -expte. 141/92, fs. 19/20 y 51/53-.

V. Certificado de liquidación final

Que la aprobación del certificado de

liquidación final de cierre de cuentas del contrato de obra públi-
ca de que se trata tramita por las actuaciones del expte.
1.296/93 del registro de la ex Secretaria de Superintendencia
Administrativa, obrando en tres ejemplares a fs. 169/183 los
respectivos documentos. De estos últimos y del informe de la ex
Prosecretaría de Arquitectura de fs. 185/189, surge que la
liquidación final comprende resultados del balance económico
tratado en el apartado I de la presente resolución, incluyendo el
descuento correspondiente a la menor superficie construida con
motivo del corrimiento del eje medianera.

Que este certificado arroja un saldo a

favor del Poder Judicial de la Nación de Pesos Sesenta y cuatro
mil cuatrocientos cuarenta y dos con sesenta y nueve centavas ($
64.442,69) y compone el ajuste de las sumas pagadas en exceso a
la contratista por la emisión de la certificación provisoria de
la obra desarreglada de las reales condiciones de ejecución. En
la liquidación ha tomado intervención la ex Comisión Liquidadora
-Ley 12.910", cuyos informes instruyen acerca de la metodología
de cálculo adoptada, la que se compadece con los preceptos de la
Ley 23.928 (expte. 141/92, fs. 146/147 y 223/224);

Que,  asimismo,  el  certificado  de

liquidación final se integra con los certificados de obra n° 47 y
de conversión n° 98 (exptes. 804.778/92 y 750.580/92, respec-

tivamente) que liquidan tareas ejecutadas con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecución de la obra y a cuya emisión se
opusiera la contratista por reiterar lo contrario. Al respecto,
en tanto a fs. 41 del primero de los antecedentes citados se ha
informado que el certificado de obra se refiere a tareas
ejecutadas y verificadas por la inspección y dirección de obra y
ha sido emitido en cumplimiento de cláusulas contractuales, su
aprobación es procedente;

Que  por  otra  parte,  a  través  del

documento que compone el certificado de liquidación final se ha
intimado a la contratista a depositar en favor del Poder Judicial
de la Nación el importe adeudado,  de lo que se notificara en
fecha 17 de junio de 1993, recaudo con el que se reúnen las
condiciones de la interpelación constitutiva de la mora desde
entonces (articulo 509, segundo párrafo, del Código Civil). A
ello no empece la disconformidad que expusiera al acto y que se
compone de cuestiones anteriormente tratadas e impertinentes a
los efectos señalados;

Que por ende, la deuda ha devengado
los intereses moratorios que deben abonarse hasta su cancelación,

los que -al no estar convenidos ni existir interés legal- se
liquidarán según la tasa pasiva promedio que publica mensualmente
el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo
previsto por el artículo 10°, segundo párrafo, del decreto n°
941/91, en tanto el pago se efectúe administrativamente dentro
del plazo que se fije, a cuyo vencimiento devengará los intereses
que judicialmente se determinen (art. 622 del Código Civil).-

VI.- Gastos Improductivos

Que bajo este título se tratara en

avocación el reclamo de la firma "Aion S.A." que persigue el reco-
nocimiento de la mayor incidencia de gastos generales e indi-
rectos que -como perjuicio- habría sufrido con motiva de la
disminución del ritmo de la obra en los períodos comprendidos
entre los meses de agosto de 1989 a junio de 1990 y abril de 1991
a julio de 1991, la que -a su entender- hallaría origen en las
causas de la prórroga del plazo contractual autorizada por la
resolución n° 704/90;

Que dicha ampliación se. motivó en la

demora en resolver aspectos técnicos de la carpintería metálica y
construcción de la subestación transformadora, por cuya razón la
firma cuantifica la petición a partir del mes de agosto de 19 89
ya que -según manifiesta- desde entonces comenzaron a incidir las
causas que fundaran la prórroga y que extendió en cuatro meses y
hasta el mes de julio de 1991, inclusive, el término contractual.
Funda legalmente su reclamo en el articulo 39°, apartado a) de la
Ley 13.064; pretende el reconocimiento por la aplicación del
método de cálculo previsto en el decreto 4.124/64 y lo
justiprecia en la suma total de Pesos Trescientos cincuenta y
ocho mil ochocientos dieciocho con cuarenta y dos centavos ($
358.818,42) -Ver informe de la ex Convisión Liquidadora Ley 12.910
de fs. 38-. En este importe incluye la actualización por
desvalorización monetaria e intereses al 1º de abril de 1991
-según Ley 21.392- con más los intereses devengados desde la
interposición del reclamo (abril de 1991) e impuestos al valor
agregado; incorpora en dicho importe el cálculo de la pérdida de

utilidad por el congelamiento de la capacidad de contratación que
fija el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, la
que sostiene disminuida en razón de la extensión del compromiso
contraído en el contrato que nos ocupa (expte. 750.577/91/ fs.
1/17);

Que para resolver el reclamo inter-
puesto es necesario hacer presente las contingencias con que se
desenvolvió en su integridad la relación contractual y que vincu-
lan con aquél para no escindir la pretensión del contexto de las
conductas que ambas partes asumieran;

Que originariamente la ejecución de la

obra se estableció en un plazo de treinta y seis meses y, habien-
do comenzado los trabajos el día 18 de diciembre de 1987, debían
finalizar en la misma fecha del año 1990* Este plazo sufrió una
primera alteración al recomponerse el contrato en fecha 22 de
agosto de 19 89, oportunidad en que -de común acuerdo- se acordó
para los meses de agosto de 1989 hasta febrero de 199 0 una nueva
curva de inversiones con una reducción del cincuenta por ciento
de lo previsto contractualmente, porcentaje que debía ser
absorvido en el período siguiente, ampliado -a la ves- en tres
meses (cláusula tercera del acta-acuerdo aprobada por la
resolución 769/89;

Que luego, por la resolución n° 78 de

fecha 5 de febrero de 1990 se aprobó el nuevo plan de trabajos y
curva de inversiones que aceptó el que propusiera la contratista;
se merituó que las diferencias respecto de la curva de
inversiones concertada en el acta-acuerdo suscripta el 22 de

agosto de 1989 eran mínimas y no afectaban la secuencia técnica
de los trabajos. A través de la resolución n° 189 del 21 de marzo
de 1990 se aceptó la sustitución de la carpintería de aluminio
propuesta por la contratista, con las modificaciones técnicas
aconsejadas por la ex Prosecretaria de Arquitectura y a las que
la contraparte se aviniera;

Que de la secuencia de los actos

administrativos dictados -atinentes a la cuestión- también
resulta que el 26 de julio de 1990 por la resolución n° 408, se
resolvió suspender el plan de trabajo y curva de inversiones de
la obra pública de construcción del Juzgado Federal de Viedma. De
sus considerandos surge que la medida comportó, acceder a la
correlativa petición de la contratista, constituyendo una
solicitud de prórroga del plazo de ejecución -a la sa£ón pen-
diente de resolución- el antecedente previo. Así se expresó "que
por nota del 8 de junio del corriente año-, la contratista
solicita la suspensión del Plan de Trabajo, hasta que se resuelva
la prórroga del plazo, petición que resulta atendible, ya que de
lo contrario se produciría el congelamiento de los pagos con el
pertinente perjuicio a la empresa y a los intereses fiscales".
Asimismo, se agregó "que la evaluación sobre la prórroga
solicitada (fs. 3/5) no viene acompañada del nuevo plan a
aprobarse la que presupone la conveniencia de la viabilidad de la
suspensión solicitada, hasta que se confeccionen las
documentaciones pertinentes";

Que  la  petición  de  ampliación  del

plazo de ejecución de la obra precedentemente indicada fue
resuelta por la resolución n° 704 de fecha 8 de octubre de 1990,

que hizo lugar al término de prórroga de cuatro meses -solicitado
por la contratista- en consideración a la demora en resolver los
aspectos técnicos de la carpintería metálica y de la construcción
de la subestación transformadora (adicional aprobado por la
resolución n° 630/90);

Que -a la vez- en los considerandos

del acto administrativo anteriormente citado se hizo referencia a
las gestiones que se realizaban con el Superior Tribunal de Río
Negro respecto de una eventual cesión de parte del inmueble que
se construía, considerando en razón de ello "que sin perjuicio de
que esta Corte había considerado conveniente incluir el tema de
la prórroga del plazo de obra, en el futuro convenio que debe
suscribirse con la empresa a raíz de la cesión de parte del
inmueble, hoy resulta pertinente resolver la prórroga solicitada
con independencia a dicho tema ya que la ejecución de la obra no
puede continuar con el plan de trabajo suspendido";

Que  la  misma  resolución  comentada

dispuso encomendar a la ex Prosecretaría de Arquitectura la
realización de las diligencias pertinentes, conjuntamente con la
contratista, a fin de la aprobación del nuevo plan de trabajos y
curva de inversiones, acto que finalmente recayó con el dictado
de la resolución n° 621 de fecha 23 de julio de 1991;

Que  la  ex Comisión Liquidadora  Ley

12*910 ha aconsejado la desestimación del reclamo en relación al
período que abarca desde el mes de agosto de 1989 hasta marzo de
1991, por cuanto de los estudios de la certificación emitida no
surge que la obra pueda considerarse parcialmente paralizada,

conforme a las previsiones del artículo 14 del decreto 3.772/64.
Entiende -en cambio- que procedería acceder al reconocimiento de
gastos improductivos en el importe de Pesos Dieciocho mil
cincuenta y cinco con ochenta y un centavos ($ 18.055,81) por la
extensión del plazo de la obra entre los meses de abril hasta
Julio (inclusive) del año 1991, para cuya determinación recurre a
calcular los gastos generales e indirectos promedios mensuales
razonablemente erogados, y deduciendo los que la contratista
recuperaría a través de la certificación, liquida la diferencia
en concepto de improductivos (expte. n° 750.577/91, fs. 27/39);

Que   esta   Corte   ha   sostenido

reiteradamente que los contratos deben celebrarse, interpretarse
y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y
previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos
administrativos (Fallos 305: 1011, en especial considerando
noveno y sus citas). Por ser ello así, es dable exigir a las
partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de
conductas perjudiciales, desestimando toda actuación que implique
un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos
anteriores- se ha suscitado en el otro contratante (Fallos 311:
972);

Que  en  el  particular,  los  actos

administrativos dictados por el Tribunal implicaron el recono-
cimiento de derechos y la asunción de obligaciones recíprocas,
las que deben interpretarse sin prescindir de los hechos y las
conductas que les dieron origen, y las posteriores que deben ser
puestas de relieve;

Que así, no es legítimo escindir el

contenido del reclamo que fracciona dos períodos consecutivos,
con olvido de que en el intermedio opero la suspensión del plan
de trabajo y curva de inversiones de la obra y que comportó para
la contratista, a más de la finalidad del acto (evitar el
congelamiento de las variaciones de costos)/ el arbitrio
discrecional de la inversión a su criterio sin sujeción a los
extremos que en lo pertinente contemplan expresas normas
contractuales (artículo 13 de las cláusulas generales);

Que por lo demás, corresponde tener

presente que dicha suspensión se desenvolvió en los hechos con
exceso de la finalidad que inspiró el dictado de la resolución n°
408/90 pues se extendió desde el mes de julio de 1990 hasta el
mes de marzo de 1991 -inclusive-, y siendo que la prórroga del
plazo contractual se dispuso por la resolución n° 704 del 8 de
octubre de 1990, de la presentación de la contratista del día 10
de enero de 1991 (expte. 804.476/ 91, fs. 1) se desprende que con
anterioridad se encontraba en pleno conocimiento de la ampliación
de plazo autorizada;

Que  por  las  referidas  razones  es

posible presumir que la contratista pudo razonablemente prevenir
o evitar las mayores erogaciones que reclama, desde que su con-
ducta de mantener o consentir la suspensión del pian de trabajos
-no obstante su experiencia en la presentación de notas en sede
administrativa- incidió en la evolución económica de la obra,
aspecto al que -como se ha señalado- su conducta no es ajena, y
valorada ésta puede concluirse que la actitud de la contraparte
no obedeció al cumplimiento de su "deber de obrar con pleno

conocimiento de las cosas" (arg. art. 902, Código Civil), puesto
que la magnitud de la obra y de los intereses en juego le
imponían actuar de modo de prever cualquier eventualidad que
pudiese incidir negativamente en la ejecución de los trabajos,
adoptando a ese efecto las diligencias apropiadas que exigían las
circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 512, Código
citado);

Que  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,

atendiendo al primer período por el cual se reclama y que se
comprende en el plazo de obra original, es procedente recordar
que en tanto los gastos generales e indirectos debieron ser in-
cluidos por la contratista en el precio de la obra, y como tal
percibidos -con sus respectivos reajustes-, el mayor rendimiento
pretendido por la contraparte conduciría a un resultado injusto
ya que importaría admitir una doble utilidad: la calculada al
ofertar y un rendimiento adicional en concepto de gastos
generales e indirectos que -al encontrarse ya incorporados en el
precio y su ajuste- no autoriza aceptar.

Por ello, SE RESUELVE:

1º)   Aprobar  -en  función  de  las

consideraciones expuestas en los apartados I y II de la presente
resolución- el balance económico obrante a fs. 204/223 del expe-
diente n° 36 6/91, del cual se desprende que durante el transcurso
de la ejecución de la encomienda se han agregado y deducido
obras, como modificación del contrato suscripto con la firma
"Aión S.A.", en conformidad con los postulados prescriptos en el
artículo 30° de la Ley 13.064. Ello, empero, con la salvedad

esgrimida en torno a la alteración que importó la reducción de la

superficie del edificio, originado en el corrimiento del eje
medianero, la que no obstante encontrarse -asimismo consumada- su
aprobación como variante de obra no prospera en razón de no
hallarse técnicamente fundada.

2o)  Desestimar  en  mérito  a  los

fundamentos reseñados en el apartado III de los considerandos de
este acto la pretensión formulada por la firma contratista referi-
da al reconocimiento del mayor volumen de hormigón en la
construcción de la losa de subpresión, que justipreció en la suma
de Pesos Ciento veintisiete mil trescientos noventa y cinco con
ochenta y cuatro centavos {$ 127.395,84),

3°)  Aprobar las actas de recepción

provisional y definitiva, obrantes -en tres ejemplares- a fs.
7/21 y 1/6 de los expedientes n° 3.595/91 y 805,129/93,
respectivamente, integradas con las actas de constatación que
corren agregadas a los folios 1/3 y 41 del expediente nº 804,747/
91, suscriptas por el Ing. José Miguel Vivas y el Arq. Carlos
Fuchs, en representación de la ex Prosecretaria de Arquitectura,
y el Arq. Eduardo Barbera y el señor Domingo Danna, en
representación de la firma "Aión S.A.". Al amparo de los
argumentos expresados acerca de la cuestión tratada (apartado IV
de los considerandos), se establece -asimismo- como fecha de
finalización efectiva de la obra el día 19 de diciembre de 1991,
disponiéndose que -por los referidos motivos- tampoco se hace
lugar al reclamo de gastos de mantenimiento e improductivos
peticionados por la co-contratante por la alegada dilación en la
recepción provisional de la obra, que ha tasado en el importe de

Pesos Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y nueve con doce
centavos ($ 49.739,12).

4o)  Aprobar el certificado final de

cierre de cuentas, obrante en tres ejemplares a fs. 169/183 del
expediente n° 1.296/93, que comprende los resultados arrojados
por el balance económico tratado en el articulo primero de esta
resolución, incluyendo el descuento correspondiente a la menor
superficie construida con motivo del corrimiento del eje
medianero, y los certificados de obra n° 47 y de conversión n° 98
(exptes. nº 804.778/92 y 750.580/92, respectivamente),

5o) Fijar un plazo de diez (10) días

corridos, contados a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución para que la firma "Aión
S.A." deposite a favor de esta Comitente la suma de Pesos Sesenta
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con sesenta y nueve
centavos ($ 64.442,69), que resulta del certificado de
liquidación final aprobado en el artículo precedente, con más los
intereses devengados desde el 17 de junio de 199 3 hasta la fecha
de su efectivo pago, según la tasa pasiva promedio que publica
mensualmente el Banco Central de la República Argentina, de
conformidad con lo previsto por el art. 10°, segundo párrafo, del
decreto n° 941/91, sin que el otorgamiento del plazo concedido
comporte dispensa de la interpelación anteriormente efectuada.

6o)  Disponer  -en  consecuencia-  la

retención preventiva de la garantía constituida por la firma
"Aión S.A." en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 13.064 y de
los fondos de reparos oportunamente deducidos, determinándose que
para el supuesto que la firma "Aión S.A." no cancele a
satisfacción el saldo adeudado, de acuerdo a las condiciones

establecidas en el artículo que antecede, se proceda sin más
trámite a la ejecución de las garantías contractuales antes
mencionadas, por conducto de la Dirección de Administración
Financiera, observándose -en la medida que resulte pertinente-
el procedimiento establecido en el decreto n° 411/69,
reglamentario de la Ley 17-804.

7o) Desestimar el reclama interpuesto

por la firma "Aión S.A.", por medio del cual persigue el recono-
cimiento de la mayor incidencia de los gastos generales e
indirectos que sostiene haber sufrido a raíz de la disminución
del ritmo de obra entre los meses de agosto de 19 89 a junio de
1990 y abril de 1991 a julio de 1991, en orden a los fundamentos
de los que se hace mérito en el apartado VI de los considerandos
de la presente resolución.

8o)  Regístrese,  Hágase  saber  a  la

Dirección de Infraestructura Judicial y remítanse las actuaciones
a la Dirección de Administración Financiera, y por su conducto,
notifíquese a la firma Aion S.A. Torne intervención el Registro
de Inmuebles Judiciales.