RESOLUCION Nº 255/80.

REF. 14 del EXP. 5.023/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 14 de marzo de 1980.-
Vistas las presentes actuaciones expediente N*
53,128/6*4 (corresponde N° 1) del registro de la Subsecre-
taría de Administración, por las cuales la empresa U5O~CON
S.R.L-11    adjud ¡catar i a de la construcción de la estructu-
ra de hormigón armado y parte de la manipostería de la obra
"Juzgado Federal de Mercedes" solicita ampliación del plazo

cont ractual » y

CONSIDERANDO:

Que del informe producido por el Departamento

de Arquitectura surge que la demora en la ejecución de las
obligaciones obedece a negligencia de la contratista en lo
que se refiere a la presentación de los planos para su apro
bación, y no existen causas justificadas que encuadren la /
situación en el art* 32 del Pliego Tipo de Bases y Condício_

nes *

SE RESUELVE:

No hacer lugar a la prórroga solicitada.

Regístrese y devuélvase al Departamento de Arquj_
tectura a los fines de la not i f \ c í ac ion a la citada firma. /
Dése intervención al Registro de inmuebles Judiciales,