RESOLUCION N° 1805/83                          REF.N°47 del  EXPTE.N°5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1983.

Vistas las presenten actuaciones por las

cuales se tramita la ejecución de trabajos en la obra //
"Juzgado Federal de Santiago del Estero", y
Considerando:

Que mediante Resolución N°301/75, dictada por
esta Corte Suprema, se le adjudicó a la firma "Hugo Y Juan
Carlos Enrico S.C" la construcción del edificio de refe-
rencia fijándose como fecha de terminación de la obra el /
5 de octubre de 1973.-

Que el Departamento de Arquitectura a fs. 19 de
talla las distintas prórrogas que le fueron concedidas a /
la empresa para la terminación de los trabajos aprobadas /
por resoluciones nros. 1006/78, 1097/79, 671/80, 1128/81 y
849/82.-

Que con posterioridad a la terminación de dichos
trabajos el Juzgado Federal requirió la realización de adi-
cionales que fueron aprobados por esta Corte Suprema median-
te Resolución N°716/83.-

Que debido al acto eleccionario el Juez Federal
solicitó a la firma la postergación de los trabajos debien-
do proseguir los mismos con posterioridad al 30 de octubre
ppdo.-

Que por las presentes actuaciones la contratis-
ta solicitó una prórroga de sesenta días del plazo de eje-
cución como consecuencia de las notas emitidas por el Juez
en las que expone a la firma la interrupción de los traba-
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

/bajos.-

Que el Servicio Nacional de Arquitectu-

ra considera que según el Plan de Trabajo e Inversiones adjun-
to se le deberían otorgar 45 días de prórroga, por las razones
expuestas a fs. 16/17.-

Por ello y teniendo en cuenta lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1o)Otorgar a la firma "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO S.C"
una prórroga de 45 días corridos para la ejecución de los traba-
jos adicionales aprobados por Resolución N° 716/83, fijándose /
como nueva fecha de terminación el 5 de diciembre de 1983.-

2o)Aprobar el nuevo plan de Trabajos y de Inversiones
obrante a fs. 14/15 en el cual consta la conformidad de la con-
tratista.-

3°)Regístrese y devuélvase al Departamento de Arquitec-
tura, a sus efectos. Tome intervención el Registro de Inmuebles
Judiciales.-

s.s.

SAC