RESOLUCION                         EXPEDIENTE Nº 289/84 -Ref. N°10-

Nº 809/86.-       -SUPERINTENDENCIA  ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 21 de noviembre de l986.-

Visto el presente expediente N° 1779/86
del registro del Departamento de Arquitectura (Nº / /
400.423/86 de la Subsecretaría de Administración); y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de esta corte Su-
prema Nº889 de fecha 6 de diciembre de 1985 (Confr.fs.
62/64), se adjudicó a la firma"CALCATERRA S.A."la Líci
tación Pública N° 5/85 para la ejecución de las obras de
refección del edificio de la calle Paraguay 925, sede*
de los tribunales nacionales en lo Penal Económico de
esta Capital, por un importe de $A 272.550.-

Que a fs. 54/55 y 58/59 el Departamento
de Arquitectura informa respecto de la necesidad de //
aprobar presupuestos por trabajos adicionales y pròrro
ga en el plazo contractual de la obra.-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el Presupuesto deta-
llado obrante a fs. 5 de trabajos adicionales por mayor
metraje de Ítems de contrato a reajuste cuyo monto / /
asciende a AUSTRALES NUEVE MIL DOSCIENTOS,DIEZ Y SEIS
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($A 9.216,69), como amplia
ción del contrato suscripto con la firma" CALCATERRA S.A.".-

2o) Aprobar el presupuesto deta-
llado a fs. 48/51 de un "MAYOR GASTO" -por tiraba jos adi

cionales- cuyo monto asciende a AUSTRALES DIEZ MIL. CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS //

($A 10.457,28), como ampliación del contrato suscripto /
///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

con la firma"CALCATERRA S.A..".

. 3o) Otorgar a la firma*CALCATERRA /

S.A."una ampliación del plazo contractual de obra de cin
cuenta y dos (52) días corridos, llevando la nueva fe-
cha de terminación de los trabajos al 17 de diciembre /
de 1986.-

4º) Determinar que el pago de estos
trabajos se realizará conforme a las certificaciones que

emita el Departamento ae Arquitectura.-

5o. Aprobar el reconocimiento ae va

naciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910
y sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efe£
tos la metodología contractual aprobada.-

6o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma* CALCATERRA S.A., la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondien-
te.-

7o) Determinar que los trabajos re-
feridos se encuentran comprendidos dentro de los artícu
los 9°b) y 30º de la Ley de Obras Públicas N° 13.064.-

8o} Afectar el presente gasto -que

asciende a la suma total de AUSTRALES: DIECINUEVE MIL /
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($A 19.673,97)- a la Cuenta: "Sobrantes de Ejercicios An
teriores".-

9o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y devuélvanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
ame.-