RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N°1813/90

N°447/90

J.506

Buenos Aires, 11 de julio de 1990.-

Visto el expediente n° 804.257/90
del registro de la Prosecretaría de Arquitectura; y

Considerando:

Que por resolución n° 1137/89 dicta-
da por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se ad-
judicó a las firmas Ingeniero Arístides R. Bonaldi y
Nadinco S.A., la contratación directa n° 17/89 -destina-
da a la ejecución de los trabajos de remodelación inte-
gral de la planta baja del edificio sito en la calle
Lavalle 1268 de esta Capital-, por un importe de $A
59.874.370,81.-

Que a fs. 13/14 el Director de la

Obra, señor Daniel I. Vázquez, de la Prosecretaría de Ar-
quitectura, informa sobre la necesidad de aprobar los
presentes trabajos adicionales, consistentes en la re-
construcción del techado y demolición de depósito exis-
tente en local patio, y el otorgamiento de la consecuen-
te ampliación del plazo de obra para la primera de las
tareas, así como la fijación de plazo de ejecución para
la ultima.-

Por ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 de la ley 13064.-

SE RESUELVE:

1o) Aprobar los presupuestos detalla-

dos de fs. 8/9 y 10/11 que corresponde a un "Mayor Gas-
to", por la ejecución de los trabajos adicionales mencio-
nados, cuyos montos básicos ascienden a AUSTRALES NOVE-
CIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($A
970.232.-) y AUSTRALES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($A 654.265.-), respecti-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

vamente, como ampliación del contrato suscripto con las
firmas Ing. Arístides R. Bonaldi y Nadinco S.A..-

2o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizará conforme a las certifi-
caciones pertinentes, reconociéndose las variaciones de
costos por aplicación de la metodología contractual opor-
tunamente aprobada.-

3o) Otorgar una ampliación de plazo

de obra original de siete (7) días corridos, motivado en
los trabajos adicionales referidos a la reconstrucción de
techado, fijando la fecha de terminación el día 24 de ju-
nio de 1990.-

4o) Determinar el plazo de ejecución

de los trabajos adicionales correspondientes a la demoli-
ción de depósito existente en local patio en diez (10) dí-
as corridos, contando a partir de la notificación a la
contratista de la presente resolución.-

5o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la elevación del Plan de Trabajo y Curva de
Inversiones que respondan a la ampliación del plazo aproba-
do y con la incidencia de los respectivos adicionales au-
torizados, par su aprobación.-

6°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a las firmas Ing. Arístides R. Bonaldi
y Nadinco S.A., la ampliación de la garantía y el sellado
de ley correspondiente.-

7o) Imputar el presente gasto a las

partidas pertinentes de la Cuenta Especial 510 "Infraes-
tructura Judicial" del Presupuesto General de Gastos para
el ejercicio Financiero del año 1990.-

8o)   Regístrese,   remítase   a   la

Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos y hágase sa-
ber a la Subsecretaría de Administración, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-