RESOLUCION Nº 978/79

Ref 1999/74

EXPTE. N° 102.215/76.-

Buenos Aires, 12 de octubre de 1979.-

VISTO:

Que la Empresa Benito Roggio e Hijos S.A. ofrece ejecutar la obra
dentro del plazo de 32 meses (fs.4611), como alternativa de su otra ofer-
ta por igual monto y 36 meses de plazo (fs. 4610), y que se impugna la pri-
mera en cuanto a la reducción del plazo, invocándose el apartamiento de
las bases de la licitación (fs.4613 y 4614/16).

CONSIDERANDO:

1.- Que para resolver la cuestión corresponde interpretar el art.
7º de las Cláusulas Especiales del Pliego de Bases y Condiciones en cuanto
prescribe que: "El plazo para el cumplimento del contrato será de un máxi-
mo de 36 (treinta y seis) meses. No serán consideradas las ofertas que /
ofrezcan plazos superiores al aquí establecido".

2.- Que de conformidad con los términos de dicha norma constituye
una facultad de los oferentes formular ofertas por planos inferiores a 36
meses. Ello así toda vez que la existencia de un plazo máximo importa la
exclusión de la hipótesis de que el llamado a licitación se haya efectua-
do fijando plazo único de ejecución de la obra.

3.- Que a igual conclusión se arriba analizando la segunda parte
del dispositivo que descarta las ofertas que contengan plazos superiores
a 36 meses, pero nada dice de los inferiores a ese término.

4.- Que en sentido concordante a lo expuesto precedentemente ha
dictaminado el Señor Coordinador Jurídico de Obras Públicas de la Secre-
taría de Estado de Transporte y Obras Públicas (fs. 4618/19).

-//-

-//-

En consecuencia, SE RESUELVE:

Declarar admisible la oferta obrente a fs.4611 formulada por
la Empresa Benito Roggio e Hijos S.A. Notifíquese.-