RESOLUCION                                   EXPEDIENTE Nº 4447/95

Nº1732/95

1536

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1995.

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con el contrato de obra pública de adecuación
de los pisos 2ºal 5º del edificio sito en Av. Comodoro
Py 2002 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución nº 609/95 se dis-
puso asignar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal los locales del 2º piso
del inmueble precedentemente mencionado, previstos origi-
nariamente para la instalación de la Oficina de Comunica-
ciones de la Policía Federal Argentina (confr. fs. 30);

Que la firma "Esuco S.A.", contratista

de la referida obra pública, ha presentado el presupues-
to de la consecuente modificación de la obra, ascendien-
do éste al monto de Pesos Quince mil cuatrocientos ochen-
ta y cuatro con treinta y un centavos ($ 15.484,31. im-
puesto al valor agregado incluido en su alicuota vigen-
te);

Que dicha cotización no ha merido repa-
ros de la Subdirección de Arquitectura -Ley 23.984-,
por cuanto se ha expedido favorablemente sobre su equi-
dad (fs. 74): tampoco ha sido observado el plazo fijado
por la contratista para la ejecución de los trabajos (30
días de jornada completa):

Que teniendo en cuenta que la misma

dependencia informa a fs. 81 que se ha formulado el acta
de recepción provisional parcial de la obra de que se
trata, salvo los locales objeto de la presente modifica-
ción de obra, ésta queda amparada en el art. 30 de la
Ley de Obras Públicas.

Por ello, SE RESUELVE:

///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////

1º) Aprobar el presupuesto detallado

obrante a fs. 44/69 de las presentes actuaciones, de cuyo
balance surge un mayor gastos de Pesos Quince mil cuatro-
cientos cincuenta y cinco con setenta y tres centavos ($
15.455,73) más la alícuota vigente del impuesto al valor
agregado, como modificación del contrato de obra pública
suscripto con la firma "Esuco S.A.".

2°)  Encomendar  a  la    Subdirección

de Arquitectura -Ley 23.984- la elevación del Plan de
Trabajas y Curva de inversiones del presente adicional
de obra, al que oportunamente deberá adecuar la certifica-
ción de obra para su pago.

3°) Afectar el importe de Pesos Quin-
ce mil cuatrocientos ochenta y cuatro con treinta y un
centavos ($ 15.484,31), que resulta de la modificación
aprobada, con cargo a la Cuenta "Const. en bienes de domi-
nio público" (05-19-00-2-00-5197 - 4 2-2 00000-1-1.3) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1995.

4°} Establecer que por intermedio de

la Subdirección de Arquitectura -Ley 23.984- se solicite
a la firma contratista la ampliación de la garantía co-
rrespondiente.

5o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y remítanse las actuaciones
a la Subdirección de Arquitectura Ley 23.984- a sus
efectos, y por su intermedio, notifíquese a la contratis-
ta "Esuco S.A.", previa intervención del Registro de In-
muebles Judiciales.