RESOLUCION Nº164/86                                Expediente n° 1.979/85.-

Buenos Aires, 17 de abril de 1986.-

Visto al presente expediente nº382.424/
85 del registro de la Subsecretaría de Administración,

y

Considerando:

Que por Resolución del Tribunal nº173/85
se adjudico a la firma "GAYG y ASOCIADOS S.A.I.C." la
Licitación Pública nº 2/85 para la realización de los
trabajos de instalación de gas para quemadores y repa-
ración de calderas y cañerías en varios edificios de /
propiedad del Poder Judicial por un importe total de /
$a.20.998.000.-

Que, de acuerdo a lo requerido a fs.1 //
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se
deben anular los tanques de petróleo de las calderas /
que se transforman a gas natural.-

Que a fs. 6 el Departamento de Arquitec-
tura informa que durante la ejecución de las obras, en
algunos edificios ha surgido la necesidad de efectuar
modificaciones al proyecto original para cumplir con /
nuevas exigencias de Gas del Estado y para solucionar
problemas aparecidos durante el uso de las instalacio-
nes en la anterior temporada invernal.-

Que por las presentes actuaciones se ad
junta a fs. 26/32 el presupuesto por los adicionales /
confeccionados en cumplimiento de las pautas que sur-/
gen del Art. 27/B del Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informa.
do por el Departamento de Arquitectura,
  //////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de trabajos adi-
cionales que se agrega a fs. 26/32 de las presentes ac-
tuaciones correspondientes a la obra "Edificios varios
del Poder Judicial - Instalaciones de gas para quemado-
res y reparación de calderas y cañerías de calefacción"
por un importe de AUSTRALES SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($A 6.147,96) como am-
pliación de contrato con la firma "Gayg y Asociados S.
A.I.C."

2º) Aprobar el reconocimiento de variado
nes de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus de-
cretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada.-

3o) Aprobar la ampliación del plazo con-/
tractual de 150 días, llevándose la nueva fecha de ter-
minación de los trabajos al 3 de agosto de 1986.-

4º) Determinar que los trabajos referidos
se encuentran comprendidos dentro del Art.9º,Inc. b)y 30º
de la Ley nº13.064 de Obras Públicas.-

5o) El pago de los trabajos se realizará /
conforme a las certificaciones que emita oportunamente
el Departamento de Arquitectura.-

6o) Solicitar a la firma "Gayg y Asociados
S.A.I.C." la ampliación de la garantía y el sellado de
ley correspondiente.-

7o) Imputar el presente gasto a la Cuenta:
"Ampliaciones y remodelaciones - Todo el País" (1-05-004-
4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1986.-

///////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº164/86.-                               Expediente n°1.979/85.-

////////////////////////////////////////////////////////

8º) Regístrese y remítase a la Subsecreta-
ría de Administración, a sus efectos. Dése interven-/
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'