RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTES N° 1671/85

N° 892/93

R.385

Buenos Aires, 7 de octubre de 1993.-

Vistas Las presentes actuaciones por

las cuales tramita el recurso de reconsideración inter-
puesto por la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico Empresa
Constructora S.C." contra la resolución n° 897/87, que
dispusiera la rescisión de los contratos de obra pública
de los edificios destinados a los Tribunales Federales
de Neuquén, Posadas (Prov. de Misiones) y Resistencia
(Pcia. del Chaco); y

CONSIDERANDO:

Que la ex contratista ha interpuesto

recurso de reconsideración, al que otorga carácter de re-
clamación previa a la demanda judicial, en los términos
que expresa en sus presentaciones de fs. 331/375 y 563/
582;

Que, en síntesis, solicita la reali-
zación de negociaciones previas para la prosecución de
las obras, y en defecto del resultado satisfactorio de
éstas, se decrete la rescisión por culpa concurrente de
ambas partes en razón de los fundamentos que son materia
del agravio;

Que la empresa no ha aportado nuevos

elementos de juicio que permitan variar los fundamentos
de la resolución que recurre, por cuya circunstancia de-
be ratificarse en su integridad;

Que pese a ello,  se han realizado

esfuerzos múltiples en la búsqueda de una solución nego-
ciada que permita recomponer la continuidad de los con-
tratos, atendiendo los intereses del Estado, sin dejar
de considerar el alcance de la pretensión empresaria;

Que, en ese sentido, habiendo tomado

intervención la Procuración General de la Nación a fs.
584/621, aconseja mantener la rescisión de los contratos
correspondientes a las obras de Neuquén, Posadas y Resis-
tencia, pues a su juicio la empresa no ha logrado demos-
trar la ilegitimidad

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

ni la inoportunidad de la decisión adoptada;

Que, al respecto, la Procuración Gene-
ral de la Nación sostiene que el acto que da por finaliza-
dos los contratos tiene suficiente sustento en los funda-
mentos que le precedieron y la recurrente no ha conmovi-
do, con sus argumentos, las razones esgrimidas por los
organismos técnicos, él lento ritmo de avance de las
obras, ni la situación generada por su paralización y la
falta de resultado de la negociación encarada con poste-
rioridad;

Que, sin embargo, la Procuración Gene-
ral aconseja la modificación de la decisión en lo que ata-
ñe al encuadre de la rescisión, al advertir que el eleva-
do costo financiero que soportó la contratista y la merma
de fondos que significó la falta o tardío pago de los sal-
dos de precio de la obra de Santiago del Estero, le ha-
brían dado derecho a poner en práctica la "exceptio non
adimpleti contractus", o a solicitar la rescisión de los
contratos, en los términos del art. 53, inc. d) de la ley
13.064;

Que con relación a los reclamos efec-
tuados por la contratista, atinentes a los mayores costos
financieros, la derogación del decreto 1619/86 por el de-
creto 1757/90, ha hecho retomar la cuestión al ámbito del
decreto 2875/75 (ratificado por ley 21.250), cuyos presu-
puestos de hecho -en concordancia con el art. 1198 del
Código Civil- no se hallan reunidos en el caso, de acuer-
do con la doctrina sentada en el fallo "Dulcamara c/
Entel" (D. 245. XXII del 29-3-90), por cuyo motivo no es
procedente acceder a tal pretensión;

Que en este esquema es menester pun-
tualizar que la recurrente no ha logrado demostrar la ne-
cesaria relación de causalidad entre el costo de las fi-
nanciaciones a las que dice haber tenido que recurrir y
el lento avance de las obras, hasta su paralización, ni
que su incidencia concreta haya perturbado la economía de
los contratos a punto tal como para determinar la imposi-
bilidad de continuar su ejecución;

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1671/85

N° 892/93

/////////////////////////////////////////////////////////

Que, por otra parte, aún en el su-
puesto de admitirse que el incremento del costo financie-
ro que la firma dice haber padecido fuere causal de ex-
cusación, y que en tal medida la hubiere habilitado para
ejercer las facultades rescisorias con fundamento en el
art. 53, inc. d) de la ley 13.064, no permitiría innovar
en la cuestión, toda vez que una conducta no asumida no
otorga ilegitimidad a la decisión de la Administración,
para cuya adopción se han evaluado otros aspectos;

Que la excusación que aduce, referi-
da al tardío pago de sus acreencias por el saldo del pre-
cio de la obra de Santiago del Estero, en procura de jus-
tificar sus incumplimientos en los contratos rescindi-
 dos, es contraria a las certificaciones sobre capacidad
de obra que emite el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas;

Que sólo en supuestos excepcionales

podría admitirse que, tratándose de las mismas partes,
el incumplimiento de una de ellas en un contrato justifi-
case el incumplimiento de la otra en un contrato diferen-
te. Sin embargo debería demostrarse la magnitud del pri-
mer incumplimiento en su incidencia sobre el segundo, es
decir, la relación causal directa y eficaz entre uno y
otro hecho y nada de ello fue cumplido por la recurren-
te, puesto que de sus presentaciones cabe inferir que
dependía de los ingresos de un contrato para cumplir con
su obligación en otros tres, circunstancia inadmisible y
contraria a la certificación sobre capacidad de ejecu-
ción de obra que emite el Registro de Constructores de
Obras Públicas y que se tuvo en cuenta al momento de la
adjudicación;

Que los agravios formulados por la

empresa, tendiente a erigir a las dificultades técnicas
que imputa a la comitente en hechos determinantes de la
disminución del ritmo de las obras y su posterior parali-
zación, han sido considerados y refutados por las depen/

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

dencias técnicas de este Tribunal;

Que en orden a las consideraciones

expuestas por la Procuración General de la Nación en el
apartado XV de su dictamen obrante a fs. 584/621,no pue-
den ser acogidos sus agravios por los cuales atribuye a
la falta de una Comisión Liquidadora Ley 12.910, parte de
las dificultades que -en su criterio- debió afrontar en
la ejecución de los contratos;

Que los agravios esgrimidos por la

recurrente vinculados a la inequidad de la fórmula de re-
conocimientos de variaciones de costos no pueden ser aco-
gidos en base a la doctrina sentada en la causa
"Dulcamara c/ Entel" como se ha expresado anteriormente;

Que  las  justificaciones  formuladas

por la co-contratante no permiten variar los argumentos y
las rescisiones dispuestas en el art. 1o de la resolución
n° 897/87;

Que habiéndose intentado -como ya se

consignara- en base a principios de oportunidad y conve-
niencia, y en mérito a lo aconsejado por la Procuración
General de la Nación, considerar la recomposición contrac-
tual de las obras, para lo cual se efectuaron negociacio-
nes y múltiples entrevistas, requiriéndose, simultáneamen-
te, informes a los organismos específicos sobre la situa-
ción patrimonial y económico - financiera de la contratis-
ta, los cuales se confeccionaron a fs. 761/770 y 807/808,
se arribó a resultados negativos para ella, que determi-
nan su imposibilidad;

Que requerida la opinión del Tribunal

de Cuentas de la Nación, ha emitido la providencia 082/92
a fs. 830/836, señalando que la viabilidad de la renego-
ciación quedará ineludiblemente ligada o condicionada a
la efectiva demostración por parte de la quejosa de la
irregularidad y/o falta de mérito del acto administrativo
cuestionado, -circunstancia no acreditada- de lo que se
infiere una advertencia, lo cual conduce a estimar
desaconsejable e impracticable toda renegociación contrac-
tual;

Que, con relación a lo previsto en /
//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1671/85

N° 892/93

/////////////////////////////////////////////////////////

el art. 51, inc. b) de la ley 13.064, no habiendo las
partes acordado en común acuerdo la valuación integral
de los equipos y materiales destinados a las obras, no
serán recibidos;

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Desestimar el recurso de recon-
sideración interpuesto por la firma "Hugo y Juan Carlos
Enrico Empresa Constructora S.C." contra la resolución
n° 897/87, cuyos términos se ratifican.

2°) Declarar a los efectos previstos

por el art. 51, inc. b) de la ley 13.064 que no se toma-
rán los equipos y materiales destinados por la ex contra-
tista para la ejecución de las tres obras rescindidas,
los cuales deberá retirarlos en el plazo de sesenta (60)
días a partir de la notificación de la presente, a cuyo
fin deberá preavisar fehacientemente a la Prosecretaría
de Arquitectura, con una antelación no menor a treinta
(30) días hábiles, la fecha en que comparecerá en el si-
tio de las obras o en los domicilios de depósito para
tales efectos. Se podrá tomar por la comitente aquellos
materiales tales como vallado de obra, alumbrado, etc.
que hacen a la seguridad y/o conveniencia para preservar
lo construido.

3o) Regístrese. Notifíquese a la con-

tratista por Ujiería. Pasen las actuaciones a la Subse-
cretaría de Administración a sus efectos. Hágase saber a
la Dirección General de Arquitectura y Servicios. Cumpli-
do, vuelvan las actuaciones a la Prosecretaría de Arqui-
tectura, a sus efectos. Previamente, tome conocimiento
el Registro de Inmuebles Judiciales.