RESOLUCION                                                  EXPEDIENTE Nº 10-23082/97

N° 140 /02                                                     ad

Buenos Aires, 26 de febrero de 2002

Visto el presente expediente por el que tramita la obra de
adecuación de los pisos 2o y 3o del edificio de la calle Bme. Mitre 718, esquina
Maipú 92, de Capital Federal, destinado a la instalación del Cuerpo de Peritos
Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Licitación Publica
N° 47/00, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 509/01 se adjudico la citada
obra a la empresa "DINA'S S.R.L.".

Que la Dirección de Infraestructura Judicial informa a fojas
36/39 del folio único N° 4.934 que durante la ejecución de esta obra surgió la
necesidad de realizar tareas adicionales y economías de obra.

Que los trabajos agregados con posterioridad a la licitación de
la obra están detallados a fojas 36/37 del folio único N° 4.934 y corresponden a
los ítems: 1a) Reacondicionamiento de planta baja del edificio y escalera -precios
nuevos de contrato- por la suma de pesos siete mil quinientos cincuenta y seis
con cinco centavos ($ 7.556,05.-); 1b) Conexión de tableros eléctricos
seccionales con el tablero principal -precios nuevos- por la suma de pesos mil
novecientos cincuenta y nueve con sesenta centavos ($1.959,60.); 1c)
Alimentación de agua de baños de 2º y 3º piso del ala Mitre del edificio -precios
nuevos- por la suma de pesos tres mil cincuenta y cinco con veinticinco centavos
($ 3.055,25.-); 1d) Taponamiento de cañerías de gas en offices -precios nuevos-
por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y cinco con quince centavos ($
465,15.-) y 1e) Recolocación de reja existente entre los edificios Bme. Mitre 718,
esquina Maipú 92 -precios nuevos- por la suma de pesos dos mil quinientos
sesenta y cuatro con ochenta centavos ( $2.564,80.-)

Que la Dirección de Infraestructura Judicial fundamenta en
cada caso la necesidad de la realización de estos trabajos y considera a Eos
presupuestos presentados por la empresa, equitativos y de acuerdo con los
precios de mercado, por lo que propicia su aprobación cuyo precio asciende a la
suma total de pesos quince mil seiscientos con ochenta y cinco centavos {$
15.600,85.-).

Que asimismo se excluyeron luego de la licitación y durante la
obra, trabajos que no se consideró indispensables para el correcto
funcionamiento del edificio y factibles de realizar en otras etapas.

Que dentro de estas economías se encuentran las detalladas
a fojas 37 y 37 vuelta, del folio único Nº 4.934 y constan de; 2a) Reemplazo de
puerta por la suma de pesos trescientos cincuenta y seis con noventa centavos
{$ 356,90.-); 2b) Pintura exterior para el patio interior en el tramo comprendido
entre el V y 3o piso por la suma de pesos cuatro mil sesenta y siete
($ 4.067,00.-); 2c) Pintura sobre carpintería metálica por la suma de pesos
setecientos treinta con cuarenta centavos ($ 730,40.-); 2d) Molduras de
poliestireno expandido por la suma de pesos doscientos noventa y ocho con
ochenta centavos ($ 298,80.-); 2e) No reemplazo de cúpulas acrílicas por la suma
de pesos doscientos cuarenta y nueve ($ 249,00.-) y 21) Artefactos de iluminación

por la suma de pesos novecientos setenta y uno con noventa y tres centavos
($971,93.-).

Que la Dirección de Infraestructura Judicial fundamenta en
cada caso las razones de estas economías que en total asciende a la suma de
pesos seis mil seiscientos setenta y cuatro con tres centavos ($ 6.674,03.-), con
valores a precio de contrato.

Que a resultas de los trabajos que se agregaron a valores de
contrato y precios nuevos y las economías detalladas en ios puntos 2a) a 2f),
inclusive, surge una demasía de pesos ocho mil novecientos veintiséis con
ochenta y dos ($ 8.926,82.-).

Que la empresa contratista renunció a ios gastos
improductivos que pudieran corresponderle conforme surge de la nota obrante a
fojas 15 del folio único N° 4.934.

Que la Dirección de Infraestructura Judicial destaca que los
trabajos extracontractuales debieron realizarse durante el plazo de la obra a fin de
no interrumpir el avance de la misma, atento a que algunos de estos estaban
concatenados con las tareas contractuales.

Que como consecuencia de estos trabajos extracontractuales
la empresa solicita una ampliación del plazo de obra de diez días hábiles a partir
del 5 de noviembre de 2001, fecha de terminación contractual de la obra; los que
la Dirección de Infraestructura Judicial considera suficientes y acordes con los
trabajos a realizar, lo que lleva la fecha de terminación definitiva al 19 de
noviembre de 2001.

Que asimismo agrega a fojas 13 y 14 del folio único N° 4.934
la curva de inversiones y el plan de trabajos correspondientes propiciando su
aprobación.

Que a fojas 4941 el Departamento de Contabilidad y
Presupuesto ha producido la reserva de fondos con cargo al ejercicio financiero
vigente.

Por ello, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9, inciso b) y el articulo 30
de la Ley 13.064, según corresponda,
SE RESUELVE:

1°) Aprobar los trabajos adicionales cuyo detalle obra a fojas
36/39 del folio único Nº 4.934, puntos: 1a), 1b), 1c), 1d) y 1e) por la suma de
pesos quince mil seiscientos con ochenta y cinco centavos ($ 15.600,85.-); las
economías de obra enumeradas a fojas 37 y 37 vta. del folio único N° 4.934 por
la suma de pesos seis mil seiscientos setenta y cuatro con tres centavos ($
6.674,03.-) de las que resulta un mayor gasto de pesos ocho mil novecientos
veintiséis con ochenta y dos centavos ($8.926,82.-).

2o) Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y
abonar a favor de la empresa "DINA'S S.R.L." el certificado adicional de obra por
los trabajos de adecuación del 2º y 3º piso del edificio de Bme. Mitre 718, esquina
Maipú 92, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la suma de pesos ocho
mil novecientos veintiséis con ochenta y dos centavos ($8.926,82.-) y a imputar
dicho importe conforme la reserva de fondos de fojas 4.941.

3o) Aprobar la ampliación de plazo de obra en 10 días hábiles
y fijar como fecha de culminación de los trabajos el 19 de noviembre de 2001,
conforme el plan de trabajos y curva de inversión que obran a fojas 13 y 14 del
folio único Nº 4.934.

4º) Aceptar la renuncia al reclamo de gastos improductivos
por parte de la empresa DINA'S S.R.L. conforme su nota de fojas 15 del folio
único N° 4.934.

5o) Disponer que por conducto de la Dirección de
Administración se solicite a la contratista la ampliación de la garantía de contrato
en la proporción que corresponda.

Regístrese, hágase saber y agréguese al principal