RESOLUCION N°1570/82       Ref. N°36. del Expte. N° 1999/74

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1982

Vistas estas actuaciones y,

Considerando:

Que la empresa "Benito Roggio e Hijos S.A., con-
tratista de la obra en construcción destinada a los Tribunales
Federales de Córdoba, solicita al reconocimiento y pago del in-
cremento de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor A-
gregado (I.V.A.), entre la incidencia fiscal del 16% contemplado
en su oferta y el 20% en que fuera elevado a partir de octubre
de 1980, como consecuencia de haber entrado en vigencia la Ley
Nº 22294,reglamentada por el Decreto Nº 2118/80. -

Que la firma peticionante fundamenta su reclamo en
el artículo 1º- punto 24 de la mencionada norma legal que dispo-

ne que "en caso de operaciones con precios concertados a la fe-
cha en que entraren en vigencia modificaciones del régimen de
exenciones o de las alícuotas a las que se liquida el gravamen,
dichos precios deberán ser ajustados en la medida de la inciden-
cia fiscal que sobre ellos tuvieran tales modificaciones".

Que el Departamento de Arquitectura expone, en su
informe de fs. 47,  que aceptándose ese criterio, se debería e-
fectivizar el reconocimiento sobre el monto bruto de la certifi-
cación de obra, utilizando el coeficiente 0,0345, resultante de
la siguiente relación: 1,20 % 1,16 - 1.

Que, según surge del estudio realizado por esa de-
pendencia para establecer la metodología aplicable para fijar
los distintos valores involucrados, corresponde utilizar el coe-
ficiente de reconocimiento : 0,0345 sobre el porcentaje pertene-
ciente a "mano de obra", dentro del correspondiente al índice /
emitido por I.N.D.E.C. en cada fórmula de variaciones de costos.

Que por otra parte el Régimen de Variaciones de /
Costos, de aplicación en esta obra, establece que "las diferen-
cias de costos producidas por las variaciones. . . y de todos" /
"aquellos elementos concurrentes al costo de la obra, excluido"
"beneficios, serán reajustados por la Repartición...".

///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que ya ha sido resuelta una reclamación simi-
lar por el Tribunal Arbitral -Ley N°12910- reconociéndose el
mayor costo originado por la variación de la alícuota del Im-
puesto al Valor Agregado.

Por lo que,
SE RESUELVE:

Autorizar al Departamento de Arquitectura, con
remisión de las actuaciones, a evaluar la reclamación efectua-
da por la empresa "Benito Roggio e Hijos S.A.", contratista
de la Obra " Tribunales Federales de Córdoba" (fs. 1/22), re-
conociéndose la variación de la alícuota correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, utilizando el coeficiente 0,0345,

sobre el monto bruto de las certificaciones de obra y sobre
el porcentaje "mano de obra" dentro del índice emitido por el
I.N.D.E.C. para las fórmulas de reconocimiento de variaciones
de costos, desde el mes de octubre de 1980.

Cumplido, pase a la Subsecretaría de Administra-
ción para el compromiso contable pertinente.

a.i.t.

A