RESOLUCION N°   631/79.-

Exptes.Nros.  2238/70,  4137/75 y.
4902/76 - SUPERlNTENDENCIA.-

Buenos Aires,   12   de  julio  de 1979.-
Vistas las  presentes  actuaciones  por las

que  se tramita la construccion de  cinco viviendas  para magistrados
y funcionarios  del Juzgado Federal  de Primera Instancia de Tierra
del Fuego,  Antártida e Islas del Atlántico Sur;  y
Considerando:

Que por Resolución de este Tribunal N° 531 de fecha 30
de junio de 1973 (Confr. fs. 182) se aprobó el plan de trabajo y //
gráfica de certificaciones presentados oportunamente por la Empresa
"Compañía Argentina de Construcciones COM-AR-CO S.A.I.C.F. e I.", /
contratista de la obra da  que  se trata.-

Que mediante expdte. S.A. Nº 260.095/79, el mencionado
organismo estatal señala las causas por las cuales no fue posible /
dar cumplimiento a dicho plan y, ante la normalización de la situa-
ción que dió lugar a tal demora, acompaña uno nuevo y solicita se a-
cuerde a la citada firma una prórroga de cuatro meses y diez días /
para la terminación de las  obras.-

Por ello y teniendo  en cuenta lo informado  precedente-
mente   por la Subsecretaría de Administración,
SE  RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo  plan de trabajo y gráfica de certi-
ficaciones  presentados   por la Empresa "COMPAÑIA ARGENTINA DE CONS-/
TRUCCIONES COM-AR-CO S.A.I.C.F. e I.",   contratista de la obra de  re-

ferencia.-

2º) Acordar a la citada empresa una prórroga del plazo
contractual de cuatro (4) meses y diez (10) días, fijándose como nue-
va fecha de terminación de los trabajos de que tratan estas actuacio-
nes, el día 20 de abril de 1980.-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

3º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecretaría
de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-