RESOLUCION N° 849   /82

REF. N°36 DEL EXPTE. S-5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 16 de julio de 1982.-

Visto el presente expediente relacionado

con la construcción del edificio para sede del Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia de Santiago del Estero; y
Considerando:

Que mediante Resolución N°901/75 se adju-
dicó a la firma "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO, EMPRESA CONSTRUC-
TORA S.C." la obra de que se trata, por un importe de /////
$ 74.585.591.-

Que durante el transcurso de la obra, se

efectuaron diversas prórrogas del plazo contractual, fijándo-
se en la Resolución N°1128/81 como nueva fecha de entrega el
12 de noviembre de 1981.

Que, como consecuencia de la imposibilidad

de contar con la pertinente provisión de energía eléctrica de-
finitiva en el edificio de que se trata, teniendo en cuenta /
los diversos inconvenientes que se presentarían al tener un
edificio totalmente terminado pero sin posibilidades de habi-
tarlo, de acuerdo con las constancias de autos y lo informado
precedentemente por el Departamento de Arquitectura correspon-
de establecer la fecha de terminación de los trabajos adicio-
nales de montaje de la subestación transformadora para la o-
bra de referencia y ampliar, en relación a aquélla el plazo
para la conclusión de los trabajos correspondientes a la obra
principal, aprobando los planes de trabajo y curvas de inver-
sión adecuados a aquellos que presentara la empresa.
SE RESUELVE:

1º) Fijar como fecha de terminación de los

trabajos adicionales de montaje de la subestación transforma-
dora de la obra de referencia, contratados por la firma "HUGO
Y JUAN CARLOS ENRICO, EMPRESA CONSTRUCTORA S.C.", el día 5 de
julio de 1982.

2º) Ampliar en 30 días la fecha mencionada
en el artículo anterior, para la conclusión de los trabajos

/////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

correspondientes a la obra principal, acordando a la citada
empresa una prórroga total del plazo contractual de doscien-
tos sesenta y cinco días corridos (265) y fijándose nueva fe-
cha de terminación de la obra el día 4 de agosto de 1982.

3°) Aprobar los planes de trabajo y

curva de inversiones presentados por la firma contratista,
correspondientes al adicional referido y al de la obra prin-
cipal, donde se incluye la incidencia de ese adicional.

4º) Regístrese, devuélvase al Depar-

tamento de Arquitectura para la prosecución de su trámite y
dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

m.d.
A