RESOLUCION Nº984/89                                   EXPEDIENTE Nº 2004/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

GME872

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Secretaría de Superintenden-
cia Administrativa eleva para su aprobación, el acta-
acuerdo suscripta entre esta Corte y la empresa Forma
Arquitectura S.R.L., referente al contrato de obra públi-
ca de refacción y ampliación del inmueble de la Cámara
Federal de Rosario, de conformidad a las Resoluciones Nº
533 y 692/89.-

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el acta-acuerdo suscrip-
ta con la empresa Forma Arquitectura S.R.L., referente a
las obras de refacción y ampliación de la Cámara Federal
de la Ciudad de Rosario.-

2º) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a pagar en importe del Certificado Nº 18
de variaciones de costos dentro del plazo de cinco (5)
días, sin deducciones financieras.-

3º) Regístrese, notifíquese a la Pro-
secretaría de Arquitectura, a la Comisión Liquidadora
Ley 12.910 y remítanse las actuaciones a la Subsecreta-
ría de Administración a sus efectos.-
GME872

ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa-
da en este acto por el Dr. Oscar A. Bayo y la empresa Forma
Arquitectura S.R.L., representada en este acto por el Arq.
Roberto Edgardo Urgo,  se conviene celebrar el presente
acuerdo con referencia a la obra de refacción y ampliación
del inmueble de la Cámara Federal de Rosario, de conformi-
dad a los términos de la Resolución  692/89.-
PRIMERO: Las partes de común acuerdo convienen en aprobar
un nuevo plan de trabajos y curva de inversiones del contra-
to de obra de refacción y ampliación del inmueble de la Cá-
mara Federal de Rosario, prorrogando el plazo de obra en 75
días a contar de la fecha del presente acuerdo.-
SEGUNDO: Las partes acuerdan que para los trabajos realiza-
dos a partir del 1 de octubre de 1989, se reducirán los
plazos de pago de los certificados, fijando un plazo de 15
días para los certificados de obra y provisorios de mayores
costos, y de 45 días para los definitivos de mayores cos-
tos. Los nuevos plazos no significaran la modificación de
las fórmulas de variaciones de costos oportunamente aproba-
das. Sólo se adaptarán las variaciones financieras a los
 nuevos plazos de pago, sin modificar el costo financiero
incluido en el precio ni la tasa prevista en el contrato,
 los que permanecen invariables. Los nuevos plazos de pago
sólo tendrán como consecuencia la reducción de intereses
por el acortamiento del plazo. Con respecto a la forma de
 contar los plazos de pago, los pliegos se adaptarán a lo
acordado en el anexo 1 de la presente acta ("Instrucciones
para el pago a 15 días corridos).-

TERCERO: La empresa Forma Arquitectura S.R.L. renuncia por

este acto a todo reclamo de improductivos, indemnizaciones,

reclamos por inequidad de fórmula de variaciones de costos,

distorsiones financieras y cualquier otra indemnización que

eventualmente pudiera correspondería por el período de

marzo de 1989 a la fecha y por lo acordado en la presente

acta, desistiendo de todo reclamo que haya interpuesto ante

los organismos técnicos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que se encuentra pendiente de evaluación.-
CUARTO: Con respecto al pago del Certificado Nº 18 de
variaciones de costos, cuyo vencimiento opera el 28 de
noviembre de 1989, las partes acuerdan, que el mismo se
abonará dentro de los 5 días de la firma del presente
acuerdo, sin practicarse reducción de intereses. Con res-
pecto al pago de los certificados Nº 16 y 19 de variacio-
nes de costos, los mismos se abonarán en la fecha de su
vencimiento, que operan los días 28 de octubre y 31 de

octubre respectivamente.-

Dé conformidad de ambas partes se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a
los   días del mes de                         de 1989.-

G068

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS

DEL PLAZO DE PAGO.- Los certificados de variaciones de costos
provisorios y los de obra serán abonados conjuntamente con
los de otra a los 15 (quince) días corridos contados a partir
del primar día hábil siguiente al de presentación ante la Co-
misión Liquidadora del primero y ante la Prosecretaría de
Arquitectura del segundo, lo que ocurra más tarde.

Los certificados definitivos de variaciones de cos-
tos serán abonados a los 15 días corridos contados a partir
¿el primer día hábil siguiente al de su presentación ante la
Comisión Liquidadora.

Se detectarse errores en los certificados de obra
y/o de variaciones de costos, el tiempo que insuma su correc-
ción por el contratista se agregará al cómputo del plazo.
DE LA PRESENTACION.- Los certificados de variaciones de cos-
tos serán confeccionados en planillas distintas de los de o—
bra y asimismo en planillas diferentes los provisorios de loa
definitivos. Los certificados de variaciones de costos se pre-
sentarán directamente en la sede de la Comisión Liquidadora,
adjuntando al certificado provisional de variaciones de cos-
tos un ejemplar del de obra aún cuando no hubiera sido aún
aprobado por la Presecretaría de Arquitectura. Los certificados
provisorios y de obra deberán presentarse a partir del pri-
mer día hábil del mes siguiente al de ejecución de los traba-

jos los definitivos a partir del primer día hábil del mes
subsiguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------