RESOLUCIÓN Nº 989/83

EXPTE. Nº 1233/82-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 4 de julio de 1983.-

Vistas estas actuaciones por las que trami-

ta la construcción de seis (6) viviendas para magistrados de/
la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chu-
but; y
Considerando:

Que por Resoluciones de este Tribunal Nros. 1580/
81 y 98/83 se aprobaron respectivamente el convenio y el con-
venio complementario celebrado por el Poder Judicial de la /
Nación con el Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut /
para lograr la construcción de seis (6) viviendas para magis-
trados de la Jurisdicción Federal de Comodoro Rivadavia.

Que con fecha 24 del corriente mes, el señor Juez

Federal Dr.Carlos A.Saenz Almagro hace saber que el citado /
organismo provincial solicita la modificación del inciso b) /
del articulo 5o del convenio, ampliando el plazo original de /
ciento ochenta {180) días para la ejecución de la obra a tres-
cientos sesenta (360) días, y del articulo 2° que establece /
// el régimen de variación de costos del Banco Hipotecario /
Nacional, por el de fórmulas polinomicas.

Que a fs. 49 el Departamento de Arquitectura in-
forma que la magnitud de la obra a realizarse justifica la mo
dificación del plazo como se pide, y respecto de las fórmulas
polinómicas en reemplazo de las previstas para la determina-
ción de mayores costos, dejando constancia que deben ser pues
tas en conocimiento de esa dependencia para los controles co-
rrespondientes, no presenta objeciones.-
por lo que,

/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE;

1º) Autorizar la modificación del inciso b)/

del articulo 5º y del artículo 2o del convenio celebrado entre/
el Poder Judicial de la Nación y el Instituto Provincial de la/
Vivienda de Chubut para la construcción de seis (6) viviendas/
para magistrados, ampliando a trescientos sesenta (360) días /
el pla2o de ejecución de la obra y estableciendo fórmulas poli-
nómicas para la determinación de mayores costos, los que debe-
rán ser puestos en conocimiento del Tribunal, para los contro-
les pertinentes.-

2o) El señor Delegado Coordinador Dr. Carlos

A. Saenz Almagro suscribirá la modificación del convenio con-
forme lo dispuesto precedentemente.-

3o) Regístrese, comuniqúese al Departamento /
de Arquitectura y al Dr. Carlos A.Saenz Almagro, para su cum-

plimiento.-