RESOLUCIÓN                                                                        EXPEDIENTE N°206/91

N°576/91

JC.628

Buenos Aires, 5 de julio de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones por las
cuales se tramita el recurso de reconsideración inter-
puesto por la firma Ornar Rubén Blanco Construcciones,
contratista de la obra pública del Juzgado Federal de
Ushuaia, contra la resolución n° 100/91; y

Considerando:

Que los argumentos expuestos por la recu-
rrente no permite variar la decisión adoptada en el acto
administrativo recurrido.

Que, sin embargo, habiéndose evaluado en
su integridad las circunstancias del caso, corresponde
adecuar la imposición de la multa a los valores de los
trabajos ejecutados transcurrido el plazo contractual y
sus ampliaciones, pues no resulta equitativa su conside-
ración sobre el valor de obra ejecutada en plazo.

SE RESUELVE:

1o) Rechazar el recurso señalado en or-
den a las constancias y consideraciones expuestas,

2o) Hacer saber a la Prosecretaría de Ar-
quitectura que la imposición de la multa dispuesta debe-
rá adecuarse al valor actualizado del contrato por la
parte de obra que restara ejecutar al vencimiento del
plazo contractual y sus prórrogas, en la forma prevista
por el art. 67 del Pliego Tipo de bases y condiciones
que rige la contratación.

3o) Regístrese, hágase saber a la Pro-
secretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.