RESOLUCION Nº 249/86

Expediente nº 1.076/84 -Ref.nº2-

Buenos Aires, 16 de mayo de 1986.-

Visto el presente expediente nºl.531/86

del registro del Departamento de Arquitectura (Nº----

391.442/86 de la Subsecretaría de Administración); y

Considerando:

Que por estas actuaciones se requiere /
la aprobación de una ampliación del plazo de obra y /
de un presupuesto de "Mayor Gasto", para la prosecu-
ción de los trabajos de certificación del funcionamien-
to de la caldera del edificio de Cerrito 536 de la Ca-
pital Federal.-

Por ello y teniendo en cuenta lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura y lo prescrip-
to por el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas nº /
13.064,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la empresa "Control Térmi-
co - Ing. Jorge E. Angeleri", una ampliación del plazo
de la obra de referencia de doce {12} meses, a partir
del 9 de marzo de 1986, quedando como nueva fecha de /
terminación del contrato el 9 de marzo de 1987.-

2o) Aprobar el presupuesto por trabajos
adicionales que se agrega a fs. 2/4, cuyo monto ascien-
de a la suma de AUSTRALES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE /
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($A 237,72) con precios al /
mes de marzo de 1986, como ampliación del contrato //
suscripto con la firma mencionada.-

3o) Aprobar el reconocimiento de varia-/
ciones de costos por aplicación de la Ley nº 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efec-
tos la metodología contractual aprobada.-

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

4°) Solicitar a la firma "Control Tér-

mico - Ing. Jorge E. Angeleri", la ampliación de la ga-
rantía y el sellado de ley correspondiente.-

5o) Atender el presente gasto con car
go a la partida pertinente del Presupuesto General de
Gastos para el Ejercicio Financiero del corriente año,
(Artículo 13 de la Ley de Contabilidad). -

6o) Regístrese y remítase a la Subse-

cretaría de Administración a sus efectos, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-