RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE N° 1313/89

N°692/89                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

510

Buenos Aires,15 de agosto de 1989,-

Vistas las presentes actuaciones y
Considerando;

Que se hace menester evaluar las so-
licitudes de las distintas empresas contratistas de
Obras Públicas que se formularon en el curso de las con-
versaciones desarroladas con motivo de la autorización
emanada de la resolución n° 533/89 del Tribunal resultan-
do conveniente establecer diversas pautas sobre las que
deberán versar los acuerdos que en el futuro se suscri-
ban.-

Que en tal sentido procede adecuar

los parámetros con respecto a pagos de certificados con
relación a los adelantos de las fechas de vencimiento
que en algunos casos se han autorizado.-

Que no puede dejar de reconocerse la

situación por la que han atravesado los contratistas de
obras públicas en los períodos de marzo a julio de este
año, donde las altas tasas de interés en el mercado fi-
nanciero no estaban reflejadas en los contratos vigen-
tes."

Que, resulta conveniente fijar condi-
ciones mínimas de renegociación de los contratos, que
coadyuven las tareas a cargo de la Secretarla de Superin-
tendencia Administrativa.-

Que asimismo resulta imprescindible

fijar plazos para el cumplimiento de las tareas a cargo
de las dependencias técnicas del Tribunal a fin de evi-
tar demoras que se produzcan en mayores erogaciones al
Poder Judicial-

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

Que es conveniente que las gestiones

con las empresas contratistas se centralicen en la Secre.
taría de Superintendencia Administrativa la que podrá re-
querir la colaboración necesaria a los organismos perti-
nentes.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o)  Establecer como alternativa de

las negociaciones con las empresas contratistas con res-
pecto al pago de los certificados por trabajos realizados
con anterioridad al mes de agosto de 1989, las siguientes
pautas:

a)  Tomar como fecha de vencimiento para el pago el
ultimo día del plazo fijado en cada contrato;

b)  realizar la reducción de intereses pertinentes
en aquellos casos en que se convenga con la empresa con-
tratista el pago de certificados con anterioridad a la
fecha de vencimiento,-

c)  convenir el pago de los certificados, en fecha
anterior al vencimiento y sin reducción de intereses,
cuando las condiciones del acuerdo resulten convenientes
a los intereses de las partes;

d)  reconocer a las empresas contratistas en los cer-
tificados de variaciones de costos -incluyendo los relati-
vos a costos financieros- factores de corrección que con-
templen la distorsión de los sistemas de ajustes de cos-
tos contractuales y que incluyan reducciones convenidas
con las empresas.-

2o) La Subsecretaría de Administra-
ción procederá a elevar para su autorización los certifi-
cados en todos los casos acompañando la documentación con
la imputación presupuestaria pertinente, quedando las au-
torizaciones concedidas por este Tribunal a fin de abonar
los certificados antes del vencimiento del plazo contrac-
tual, sujeta a las alternativas del art. 1o  
//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1313/89

N° 692/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

////////////////////////////////////////////////////////////

3o) El Tribunal podrá considerar la resci
sión de los contratos por razones de emergencia económica -co

mo causal de fuerza mayor- conforme al régimen previsto en
los artículos 54 de la ley 13.064 y 5o de la ley 12*910*-

4o) En los casos en que se acuerde la con

tinuación de la obra, estos acuerdos deberán contemplar míni-
mamente:

a)  la adecuación del plan de trabajos y curva de inver-
siones a las condiciones de disponibilidad de fondos del Po-
der Judicial de la Nación.-

b)  en los casos de prórroga del plazo de ejecución se
tendrán por justificadas las demoras incurridas desde el mes
de febrero de 1989 sin aplicación de penalidades ni congela-
miento de reajuste de costos,-

c)  la renuncia del contratista a percibir gastos impro-
ductivos, mayores gastos generales directos o indirectos o
cualquier otra compensación o indemnización derivada de la
reducción del ritmo o paralización total o parcial de la obra
devengados desde el mes de febrero de 1989 y hasta la fecha
del acuerdo que se suscriba.-

5°) Autorizar a la Secretaría de Su-
perintendencia Administrativa a convenir con las empresas nue
vas fórmulas de variaciones de costos y nuevos plazos de pa-
go, aplicables a partir de los trabajos certificados, a par-
tir del 1o de agosto de 1989.-

6o) Hasta que se finalicen los acuerdos

con las empresas contratistas o se decida la rescisión de

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

sus contratos, suspéndese los planes de trabajos, de to-
das las obras públicas en ejecución, salvo aquellas que
con anterioridad a la fecha de la presente resolución se
hayan-aprobado los nuevos planes de trabajo.-

7°)  Encomendar  a  la  Comisión  Ley

12.910 a que dentro del plazo improrrogable de cuarenta y
cinco (45) días corridos dictamine respecto de los pedi-
dos de las empresas contratistas y que estén pendientes
de evaluación*-

8o) Las negociaciones con las empre-
sas serán llevadas a cabo a través de los siguientes fun-
cionarios: Dres. Oscar Antonio Bayo, Guillermo Emilio
Terán y al Contador Hugo Omar Destouches, bajo la coordi-
nación del Sr. Secretario de Superintendencia Administra-
tiva, a fin de llevar a cabo la renegociación con las em-
presas contratistas»-

9°) La Subsecretaría de Administra-
ción, la Dirección General de Arquitectura y Servicios y
la Comisión Ley 12.910, deberSn prestar la colaboración
que se le requiera para el cumplimiento de la presente
resolución,-

10°) Encomendar a la Subsecretaría de

Administración la realización de las gestiones pertinen-
tes a fin de que las liquidaciones a su cargo, en materia
de obras publicas (certificados de obra, mayores costos,
actualizaciones por mora, etc) se realicen dentro de un
plazo de cinco (5) días desde el ingreso de la documenta-
ción pertinente a dicha dependencia.-

11°) Autorizar a la Secretaría de Su-
perintendencia Administrativa, a coordinar con la Delega-
ción Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación, el méto-
do que resulte conducente, a fin de que los acuerdos a
que se arriben con las empresas, cuenten con la aproba-
ción que le compete a dicho Tribunal.-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 1313/89

N° 692/89                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

12°) Fijar un plazo de noventa (90} días

corridos para la realización de los acuerdos con las empresas
contratistas de obras publicas.-

Regístrese y comuniqúese a la Subsecreta-
ría de Administración, a la Dirección General de Arquitectura
y Servicios, a la Comisión Ley 12.910 y a la Delegación Fis-
cal del Tribunal de Cuentas de la Nación.-