RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE N° 497/94

N° 340/94                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.392

Buenos Aires, 13 de abril de 1994.

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de los trabajos de repara-
ción de techos en el inmueble sede de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Ai-
res), adjudicados a la firma Sisti y Burda S.R.L.; y

Considerando:

Que dichos trabajos fueron conclui-
dos por la empresa nombrada, habiéndose aprobado el Acta
de Recepción Definitiva por resolución n° 439/88 (confr.
fs. 8);

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa sobre alteraciones producidas en la encomienda
original, relacionadas con la supresión de los trabajos
inherentes al ítem n° 3 del presupuesto oficial (expe-
diente 2096/85 S.S.A. fs. 75/76), consistentes en la re-
posición de listones de madera (clavaderas), en virtud
de haberse comprobado durante la ejecución de la obra el
buen estado de los existentes (ver informe de fs. 9/10 y
15);

Que, por tal motivo, dicha dependen-
cia técnica solícita la aprobación de la economía de
obra de que se trata, cuyo monto asciende a la suma de
australes quinientos cuarenta y dos con cincuenta centa-
vos (A 542,50), importe que se corresponde con el precio
cotizado por la firma contratista por los trabajos men-
cionados, tal como surge del presupuesto acompañado con
su oferta, aprobada por resolución n° 487/86 (expte.
2096/85 S.S.A. fs. 196/197 y 234);

Que,  por otra parte,  la Dirección

General de Arquitectura y Servicios eleva el pertinente
certificado final de cierre de cuentas, el que -signado
por la contratista- contempla expresamente la variente
de obra mencionada.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar un "menor gasto" por el

monto equivalente de australes quinientos cuarenta y dos
con cincuenta centavos (A 542,50), en concepto de los tra-
bajos comprendidos en la economía de obra referida en el
segundo y tercer considerando de la presente resolución
como modificación del contrato suscripto con la firma
Sisti y Burda S.R.L.

2o) Desafectar el gasto que resulta

de la variante de obra aprobada en el apartado preceden-
te, de la cuenta pertinente.

3o) Aprobar el certificado de liquida-
ción final, obrante en tres ejemplares a fs. 1/6 de esto
actuados, referido a la obra pública antes mencionada.

4o)  Regístrese,  hágase  saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judicial- Cum-
plido, devuélvanse los actuados a la dependencia citada
en primer término y -por su intermedio- notifíquese a la
firma contratista.