Resolución N° 2013/98.-

Expte. N° 10-19.928/98
0243

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas
con la provisión integral y llave en mano de bienes de

equipo, sistemas y servicios informáticos, adjudicada a la
firma Unisys Sudamericana S.A., mediante la Licitación
Pública n° 1/97 ; y

CONSIDERANDO;

1)  Que con antelación al vencimiento del
plazo contractual  -17 de julio ppdo.-,  la firma Unisys
Sudamericana S.A. presentó un informe sobre el estado de
ejecución  del  proyecto,  en  el  cual  afirmó  que  éste
finalizará el 30 de septiembre próximo, sin contemplar la
puesta en marcha global.

Expuso las razones de la demora de cada uno
de los sub-proyectos en que dividió el emprendimiento, y en
todos los casos atribuyó la responsabilidad por el atraso a
                             este comitente (ver fs . 11/17 y 22).

También realizó el detalle de las tareas que

distintas dependencias de este Poder Judicial deberían
afrontar, a los fines de concluir el proyecto en el plazo
que estimó (ver a fs. 18/21, anexo A: "Dependencias
requeridas para la finalización del Proyecto").

2)  Que a raíz del convenio formalizado con la
Auditoria General de la Nación para la evaluación de la
ejecución del contrato -aprobado por la resolución n° 900 de
fecha 7 de mayo de 1998-,  se requirió la opinión del
funcionario designado por ese organismo,  respecto de la
referida presentación (fs. 23) . La expuso en el informe de
fs. 26/29.

Dicho funcionario reseñó que a la fecha en
que comenzó la participación de la Auditoria, el proyecto se

encontraba "prácticamente detenido, con atrasos evidentes y
signos de crisis, fruto de desinteligencias y divergencias
reciprocas", pero resaltó que "las demoras originadas en
dificultades de responsabilidad equivalente entre las partes
a la fecha de entrada en vigencia del convenio, no pudieron
ser recuperadas".

También mencionó "situaciones excepcionales
que provocaron retrasos imposibles de imputar a alguna de
las partes",y concluyó en aconsejar la prórroga del plazo de
vencimiento del contrato hasta el próximo 17 de noviembre,
sobre la base del "grado de desarrollo alcanzado, el
esfuerzo ya invertido -principalmente por parte de la CSJN-
y los logros potenciales que derivan de la finalización
correcta del proyecto en ciernes".

Por último, definió determinadas "condiciones
necesarias", para la terminación del proyecto, entre ellas
las siguientes; la finalización de la ampliación de potencia
en el Palacio de Justicia, la de las pruebas de los
sistemas, y la definición de la "Red de Area Extendida de
comunicaciones (WAN)".

3) Que esas "condiciones necesarias", en
cuanto conciernen a dependencias de este Poder Judicial para
la conclusión del proyecto, se encuentran en parte cumplidas
y en lo restante, comprometidas y en vías de ejecución,
según surge de los informes pertinentes, agregados a esta
causa. En lo referente a las que dependen de actividades de
terceros, lo informado permite estimar que su grado de
cumplimiento se halla dentro de los márgenes requeridos por
el Sr. Auditor.

4) Que, más allá de no ser ésta la
oportunidad de dirimir cuestiones atinentes a la presunta
responsabilidad de las partes por los retrasos señalados,
cabe puntualizar que no son admisibles los requerimientos de
la contratista que denotan la pretensión de descargar en

EXPTE. Nº 10-19.928/98

RESOLUCION

Nº 2013/98-

este comitente funciones o actividades que exceden las que
le competen, por desnaturalizar el objeto del contrato
"llave en mano" y, en consecuencia, las obligaciones que
Unisys asumió dentro de ese marco.

Sin perjuicio de ello, en orden al objeto de
la presente, y teniendo en cuenta las circunstancias
precedentemente descriptas y lo aconsejado por el Sr.
Auditor, se estima procedente acceder a la prórroga
solicitada.

Por ello, SE RESUELVE:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato
mencionado hasta el 17 de noviembre de 1998 -en función de
lo aconsejado por el auditor, designado por la Auditoria
General de la Nación-, y requerir a Unisys Sudamericana S.A.
la presentación del cronograma definitivo de las tareas, con
ajuste a la extensión del plazo concedido, y a los
considerandos de esta resolución.

Regístrese, Hágase saber a las Direcciones de
Informática, Administración Financiera e Infraestructura
Judicial. Por Ujiería, notífiquese a la firma Unisys
Sudamericana S.A. .-